天津市交通运输委员会关于2023年G112

京环线（京岚线—河北廊坊界）

修复养护工程施工图设计

及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2023年G112京环线（京岚线—河北廊坊界）修复养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2023〕52号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2023年G112京环线（京岚线—河北廊坊界）修复养护工程立项的批复》（津交发〔2023〕13号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程范围为京岚线（K15+600）至河北廊坊界（K22+568），路段长6.968公里，现状为一级公路。其中K15+600—K17+330段（长1.73公里）标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+24米（路面）+1.5米（土路肩），路基宽27米；K17+330—K18+345段（津同立交桥桥区段，长1.015公里）标准横断面布置为：1.25米（设施带）+12米（路面）+0.5米（防撞护栏）+1米（中央分隔带）+0.5米（防撞护栏）+10米（路面）+1.25米（设施带），桥梁全宽25.5米；K18+345—K20+330段（王庆坨镇区段，长1.985公里）标准横断面布置为：2米（土路肩）+30米（路面）+2米（土路肩），路基宽34米；K20+330—K22+040段（长1.71公里）标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基宽30米；K22+040—K22+568段（超限站，长0.528米）标准横断面布置为：12.5米（站区路面）+2×3.75米（机动车道）+2米（中央分隔带）+2×3.75米（机动车道）+18.5米（站区路面），路面总宽度48m。本次工程对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通及安防设施工程等。

（一）路基路面工程

对车行道病害部位实施挖补后加铺沥青混凝土表面层，具体为：

1.对第一、三车道根据路面破损程度采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+12厘米密集配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补处治后，加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面整体长高4厘米。

2.对第二车道根据路面破损程度采用4厘米细粒式沥青混凝土或6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土或12厘米密集配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+12厘米密集配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土（下基层破碎时换填18厘米水泥冷再生）挖补处治后，加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面整体长高4厘米。

3.对硬路肩倾斜铣刨后施做4厘米细粒式改性沥青混凝土，与车行道横向做接顺处理。

4.对水泥混凝土路面裂缝实施封缝，对破损部位采用快硬水泥混凝土修补。

5.对K15+700—K16+500段南侧增设排水设施，维修加固王庆坨城区段范围内雨水检查井井圈。

（二）桥涵工程

沿线一座桥梁，为津同立交桥，技术状况评定为二类。维修桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空、伸缩缝损坏等病害部位；铣刨重铺桥面4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；中央分隔带护栏混凝土基础车行道侧侧面及顶面涂刷防腐涂料，并依据该工程开展桥梁耐久性防腐涂料相关试验研究。

（三）交通及安防设施工程

按照交通安全相关规范，完善沿线交通安全设施，增设中央分隔带防撞护栏。按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009、GB 5768—2022）重新施划交通标线，补充完善交通标志。提升改造1处公路监控设施。

（四）主要工程量

4厘米细粒式改性沥青混凝土17.7万平方米，4厘米细粒式沥青混凝土0.3万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土6.7万平方米，12厘米密集配沥青碎石3.2万平方米，18厘米水泥稳定碎石1.7万平方米，18厘米水泥冷再生0.6万平方米，铣刨旧路结构1.3万立方米，标线0.8万平方米。

三、工程投资

工程预算总投资3048万元，其中2023年安排资金2500万元，资金来源为2023年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2023年G112京环线（京岚线—河北廊坊界）修复养护工程—中央直达资金—成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2023年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2023年G112京环线（京岚线—河北廊坊界）修复养护工程施工图预算汇总表

天津市交通运输委员会

2023年4月19日

（此件主动公开）

附件

2023年G112京环线（京岚线—河北廊坊界）修复

养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	3048
一	建筑安装工程费	2746.5
二	工程建设其他费用	212.7
（一）	建设项目管理费	111.7
1	建设单位管理费	49.9
2	工程监理费	47.7
3	设计文件审查费	2.3
4	竣（交）工验收试验检测费	11.8
（二）	研究试验费	15.0
（三）	建设项目前期工作费	69.0
1	勘察设计费	57.8
2	招标代理服务费	11.2
（四）	工程保险费	11.0
（五）	其他相关费用	6.0
1	竣工结（决）算咨询费	6.0
三	预备费	88.8