## 天津港航道港池泊位水深维护疏浚工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津港航道港池泊位水深维护疏浚工程
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委 |  | 项目实施单位 | 天津港（集团）有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 9000 | 931.38 |  | 10 | 1.0349 | 10.35% | 截止到6月30日，该项目正在有序开展，完成疏浚方量214万方；目前项目已完工，正在准备进行结算及后续财务决算工作，待结算完成后及时支付工程款。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1914 | 931.38 |  | — | — | 48.7%
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 7086 |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成主航道长47.5千米、北航道长10千米的航道疏浚维护，满足航道通航要求。 |  |  | 完成主航道47.5千米、北航道10.0千米的航道维护疏浚维护，满足航道通航要求，维护疏浚量345万立方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 主航道长度 | 47.5千米 | 47.5千米，保证通航 |  | 10 | 10
|  |  | 北航道长度 | 10千米 | 10千米，保证通航 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥97% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2020年 | 2020年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 使用财政资金 | ≤1914万元 | 931.38 |  | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 船舶通航安全 | 提高 | 提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 港口企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.0349
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘维利 |  | 经理 |  |  | 天津港港务设施管理中心
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 天津市港口安全生产巡查审核信息服务系统建设项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津市港口安全生产巡查审核信息服务系统建设项目
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 800 | 341.91 | 10 | 4.3 | 42.7% | 该项目为2019-2020年跨年度项目，2019年7月份市财政局拨付资金，按照项目申报书和项目建设计划，2020年7月份完成系统建设。截至2020年6月，共支付619.265万元，执行率77.4%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 800 | 341.91 | — | — | 42.7%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 2019年底完成系统上线试运行 |  |  | 12月19日完成项目初验，系统正式上线试运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应用系统开发数量 | 5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 支撑系统开发数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 硬件采购/防爆智能手机 | 20台 | 20台 | 5 | 5
|  |  | 硬件采购/防爆执法记录仪 | 16台 | 16台 | 2 | 2
|  |  | 硬件采购/服务器+防火墙+windows | 2套 | 2套 | 2 | 2
|  |  | 硬件采购/交换机 | 4台 | 4台 | 2 | 2
|  |  | 专线租用 | 1条 | 0条 | 1 | 0.5 | 根据项目实施情况，视频数据链路已具备，无需重复建设
|  |  | 硬件采购/杀毒软件 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 | >=90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | >=90% | 95% | 2 | 2 | 12月19日完成项目初验，项目终验预计2020年9月底完成。
|  |  | 系统正常运行率 | >=95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | <=2小时 | 2小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | <=30分钟 | 30分钟 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 数据采购成本 | 10万元 | 0元 | 1 | 1 | 目前系统数据均为免费数据
|  |  | 年度维护成本增长率 | <=10% | 10% | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 绩效目标没有该项 | — | —
|  | 社会效益指标 | 港口安全社会影响力 | 提升15% | 提升15% | 15 | 15
|  |  | 微信公众号访问次数 | >=500次 | 200次 | 1 | 0.5 | 系统处于试运行，微信公众号未正式发布。
|  | 生态效益指标 | 绩效目标没有该项 | — | —
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >=3年 | 3年 | 14 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 港航管理用户 | >=80% | 80% | 5 | 5
|  |  | 港口企业用户 | >=80% | 80% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务
刘爽
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 天津港大港港区航道及附属设施维护工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津港大港港区航道及附属设施维护工程
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 R执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市南港工业区开发有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1868.5 | 1868.5 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 868.5 | 868.5 |  | — | — | 100%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 1.完成44.2千米大港港区航道维护性疏浚、水深定期测量及回淤分析工作，满足航道通航要求； 2.完成夏季、冬季更换相应季节航标、设备维护等。 |  |  | 全部完成 ，保障了航道的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 航道维护长度 | 44.2千米 | 44.2千米 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥97% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2019年 | 2019年 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 使用财政资金 | ≤1000万元 | 1000万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 船舶通航安全 | 提高 | 提高 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 港口企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 阎睿 |  | 工程师 |  |  | 南港工业区港务有限公司
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 港口岸基供电设施2018—2019年度奖励
附件
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 港口岸基供电设施2018—2019年度奖励
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  | 市交通运输委 |  | 项目实施单位 | 市港航管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 600 | 253.2158 |  | 10 | 4.2 | 42.2% | 部分申请单位项目仍未完工，因此部分具备条件的港口岸电设施项目尚未申请奖励资金，并且原奖励资金方案未将船舶受电设施改造的岸电项目纳入奖励范围。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 600 | 253.2158 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 有效分担奖励资金申请企业的港口岸基供电设施项目资金投入，促进企业投资岸电建设的积极性，服务企业做好奖励资金申请工作。 |  |  | 根据已制定的《天津市港口岸基供电设施2018—2019年度项目申请奖励资金实施方案》服务企业做好奖励资金申请工作，共有4家港口经营企业申请项目经公示无异议后，获得该奖励资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励事项企业数 | 5 | 4 |  | 15 | 12 | 截至目前，共有4家港口经营企业申请项目经公示无异议后，获得该奖励资金
|  | 质量指标 | 奖励资金发放合规率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 奖励资金发放时间 | 项目在市交通运输委政务网站公示后一个月内发放奖励资金 | 2019年10月21日完成拟奖励资金申请项目公示后，于2019年10月24日履行拨款申请手续。 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岸电设施建设数量 | 5 | 4 |  | 15 | 12 | 截至目前，共有4家港口经营企业申请项目经公示无异议后，获得该奖励资金
|  | 社会效益指标 | 企业投资积极性 | 提高 | 提高 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘洋 |  | 科员 |  |  | 市港航管理局综合业务处
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 天津港大沽口港区航道、航标、VTS维护及泥沙监测工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 天津港大沽口港区航道、航标、VTS维护及泥沙监测工程
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津临港港务集团有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1290 | 1275.8 |  | 10 | 9.9 | 98.9% | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 800 | 800 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 490 | 475.8 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 1.完成34.6千米大沽沙航道航道疏浚、水深扫测及泥沙监测及回淤分析，监测航道的水深变化及泥沙回淤情况，满足通航要求； 2.完成大沽沙航道灯浮标、雷达应答器、防波堤灯桩及配套设施进行定期维护、维修、保养以及进行浮标春、冬季更换工作； 3.完成港区VTS系统及雷达站区域看护、巡查工作，定期对雷达系统、工作站等检修、保养。 |  |  | 1、航道维护及泥沙监测：主要针对10万吨级大沽沙航道海域进行定期扫测，监测航道水深变化及泥沙回淤情况，进行泥沙回淤分析，积累大沽沙航道的月度、年度的泥沙回淤数据，及时预警航道水深浅点的发生，指导年度航道维护疏浚计划的制定工作，航道长36.5km，扫测海域总面积约17.9平方公里； 2、航标维护：定期对大沽沙航道63座灯浮标、9座灯桩、2座雷达应答器、2座AIS应答器进行巡检、维护、保养及春、冬季航标更换工作； 3、VTS维护：每年定期对雷达系统、信息传输系统、VHF单机及通信设备、雷达数据处理装置、雷达显示工作站、船舶数据处理系统、数据和话音记录系统、UPS、CCTV等进行检修、保养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 大沽沙航道维护长度 | 34.6 | 36.5 |  | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥97% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2020年 | 2020年 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 使用财政资金 | ≤800万元 | 800万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 船舶通航安全 | 提高 | 提高通航安全 |  | 30 | 30 | 无
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 港口企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张伟 |  | 企划部副部长 |  |  | 天津临港港务集团有限公司
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 京津冀港口智慧物流协同平台示范工程
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 京津冀港口智慧物流协同平台示范工程
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 天津市交通运输委员会 |  | 实施单位 | 天津港（集团）有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4084 | 3996 |  | 97.85%
|  |  | 其中：中央补助 | 600 | 600 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 3484 | 3396 |  | 97.47%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成云数据中心及运行环境建设，完成数据标准管控平台、生产调度、集装箱码头智能外围及电子商务网四大系统功能开发并上线运行。完成安全等保定级、评定以及各系统软件第三方测评工作，在全部天津港集装箱码头公司实现应用，实现天津港集装箱业务统一对外服务。实现口岸注册用户15000人以上并达到满意。 |  |  |  | 完成云数据中心及运行环境建设，完成数据标准管控平台、生产调度、集装箱码头智能外围及电子商务网四大系统功能开发并上线运行。安全等保定级全部完成，其中数据标准管控平台定二级，生产调度、集装箱码头系统及电子商务网定三级；全部系统通过了天津市软件测评中心的第三方测评。完成项目专项财务审计和项目最终竣工验收工作。实现天津港集装箱业务统一对外服务。实现口岸注册用户21000人以上并达到满意。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件环境建设数量 |  | 建设1套港口级云数据中心 | 完成了云数据中心及硬件运行环境建设
|  |  | 系统开发数量 |  | 4套 | 完成了数据标准管控平台、生产调度、集装箱码头智能
|  | 质量指标 | 安全等保定级和评定 |  | 系统安全定级达2级以上 | 安全等保定级全部完成，其中数据标准管控平台定二级，生产调度、集装箱码头系统及电子商务网定三级
|  |  | 软件功能合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目验收评审 |  | 2019年12月31日前完成 | 2019年9月27日完成项目最终验收
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤8小时 | ≤8小时
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | ≤4084万元 | 3996万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 集装箱码头智能外围系统在天津港集装箱码头公司应用范围 |  | 100% | 100%
|  | 社会效益 指标 | 集装箱业务统一对外服务率 |  | 100% | 100%
|  |  | 口岸注册用户数 |  | ≥15000人 | 21500人
|  |  | 系统年点击频次 |  | ≥1000000次 | 1130000次
|  | 生态效益 指标 | 相关软件著作权 |  | ≥4项 | 5
|  |  | 发表论文 |  | ≥4篇 | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现口岸注册用户15000人以上。 |  | 100% | 100%
|  |  | 系统正常使用年限 |  | ≥8年 | ≥8年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95%
……
说明 | 无