## 桥梁维修（含18年项目跨转资金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 大桥特大桥修复性养护工程
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5059.09 | 5059.09 | 4771.452 |  | 10 | 9.4 | 94.31%
|  | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 4750 |  | — | — | 95% | 个别项目相关计量资料于2019年12月底完成结算，未支付，2020年4月底前已完成资金支付
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 59.09 | 59.09 | 21.452 |  | — | — | 36.3% | 按实际执行产生的结余资金；2019年11月底前已按规定上缴
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成高王公路凤河西支大桥等桥梁养护维修，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行 |  |  | 按期完成高王公路凤河西支大桥等桥梁养护维修，2019年计划项目尚未进行验收，已投入使用，满足公众出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成数量 | 13座 | 20座 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 未验收 |  | 10 | 0 | 偏差原因：整改初步验收发现相关不达标问题；截至2020年6月，验收程序准备工作进行中，计划2020年内确保完成相关验收程序
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 成龙 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 普通公路标志、标线养护
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 普通公路标志、标线养护
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8354 | 8354 | 8354 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 8354 | 8354 | 8354 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成国省级普通公路交通标志标线日常养护维修，满足公众出行 |  |  | 完成国省级普通公路交通标志标线日常养护维修，满足公众出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成数量 | 标线面积143万平米，标志2.24万套 | 标线面积143万平米，标志2.24万套 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 养护验收合格 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘硕 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 大桥特大桥养护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 大桥特大桥养护费
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3232 | 3232 | 2687.097 |  | 10 | 8.3 | 83.14% | 相关桥梁养护施工已按期完工，工程合同款正在履行结算支付程序，尚未完成；截至2020年6月尚未完成支付，计划年内完成
|  | 其中：当年财政拨款 | 3232 | 3232 | 2687.097 |  | — | — | 83.14%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成国省级普通公路大型特大型桥梁日常养护、病害整治和检测任务 |  |  | 完成国省级普通公路大型特大型桥梁日常养护、病害整治和检测任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成数量 | 135座 | 135座 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 一、二类桥比例 | ≥95% | 88.15% |  | 10 | 8.8 | “十三五”期计划到达指标数为95%，将分阶段完成；计划在“十三五”期末前完成
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 成龙 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 国省干线交通标志调整工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 国省干线交通标志调整工程
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2295 | 2295 | 2295 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 2295 | 2295 | 2295 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成8条国道标志调整，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行 |  |  | 完成8条国道标志调整，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成数量 | 8条国道 | 8条国道 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马壮 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 国省干线交通标志调整工程 (中央车购税)
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 国省干线交通标志调整工程
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 491.4438 |  | 10 | 4.1 | 40.95% | 根据天津市交通运输委员会下发《关于下达养护处G102等8条普通国道命名编号交通标志调整工程2019年度第二批投资计划的通知》（津交发【2019】149号）及《关于下达养护处G102等8条普通国道命名编号交通标志调整工程2019年度第三批投资计划的通知》（津交发【2019】183号），下达的中央车购税资金为491.4438万元，已实际执行；截至2020年6月，结余资金708.5562万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 491.4438 |  | — | — | 40.95%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 完成8条国道标志调整，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行 |  |  | 完成8条国道标志调整，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成数量 | 8条国道 | 8条国道 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马壮 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 设备购置
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 养护设备购置（养护处）
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1557.2801 | 1557.2801 | 1546.98 |  | 10 | 9.3 | 99.34%
|  | 其中：当年财政拨款 | 1459 | 1459 | 1448.7 |  | — | — | 99.29% | 实际执行，产生结余资金；截至2020年6月未执行，将根据规定及上级工作要求，进行上缴
上年结转资金
|  | 其他资金 | 98.2801 | 98.2801 | 98.28 |  | — | — | 100% | 实际执行，产生结余资金0.63元；已于2019年11月底钱上缴
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 应急及养护设备购置 |  |  | 按照应急及养护设备购置计划，完成设备购置
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置设备数量 | 18台 | 18台 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行需求 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 比上年提高 | 比上年提高 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘之鹏 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处设施管理部
| 石磊 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处计划部
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## 养护处经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 养护处管理经费
项目类型 |  | ■年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路养护工程处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1392.6 | 1392.6 | 1352.76 |  | 10 | 9.7 | 97%
|  | 其中：当年财政拨款 | 1370 | 1370 | 1351.31 |  | — | — | 99% | 压缩重点公务支出，年初预算中生因公出国境费用、公务接待费未发生；截至2020年6月，未执行，将按规定及上级工作要求进行上缴
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 22.6 | 22.6 | 1.45 |  | — | — | 6% | 按实际执行产生的结余资金；2019年11月底前已按规定上缴
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 按预算口径执行预算费用支出 |  |  | 按预算口径执行预算费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人数 | 91 | 91 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 支出规模 | 在预算限额内列支支出 | 在预算限额内列支支出 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 经费年度 | 2019 | 2019 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 全年经费 | 1370万 | 1351.31 |  | 20 | 20
……
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 按时足额保障 | 按时足额保障 | 按时足额保障 |  | 30 | 30
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘连福 |  | 无 |  |  | 天津市公路养护工程处 财务部
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 2020年 8月 24日

## Sheet2 (hidden)
养护处管理经费 | 1392.6 | 1352.76
养护设备购置（养护处） | 1557.2801 | 1546.98
国省干线交通标志调整工程 (中央车购税 | 1200 | 491.4438
国省干线交通标志调整工程 (燃油税 | 2295 | 2295
大桥特大桥养护费 | 3232 | 2687.097
普通公路标志、标线养护 | 8354 | 8354
大桥特大桥修复性养护工程 | 5059.09 | 4771.452
| 23089.9701 | 21498.7328

## 国省干线交通标志调整工程中央转移支付
附件2
国省干线交通标志调整工程绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 国省干线交通标志调整工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 天津市交通运输委员会 |  | 实施单位 | 【327F36】天津市公路养护工程处
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4545 | 3836.4438 |  | 84.41%
|  |  | 其中：中央补助 | 1200 | 491.4438 |  | 40.95%
|  |  | 地方资金 | 2295 | 2295 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 1050 | 1050 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成8条国道标志调整，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行 |  |  |  | 依照投资计划，按期完成工程施工，验收合格，并按时投入使用，满足公众出行
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成数量 |  | 8条国道 | 8条国道
|  | 质量指标 | 验收合格 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 满足出行需求 |  | 100% | 100%
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 比上年提高 | 95%
说明 | 无