天津市交通运输委员会关于津港公路（外环 南路—西青津南界）拓宽改造工程 道路工程设计变更的批复

天津市西青区公路建设养护中心：

《天津市西青区公路建设养护中心关于津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程道路工程变更设计的请示》（西青公路建养中心请〔2021〕6号）收悉。依据《津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程道路工程施工图变更设计审查报告》、《津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程设计变更专家评审意见》和《津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程道路工程变更设计造价审核报告》，按照相关规定，经审查，现批复如下：

一、初设批复

津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程初步设计已经我委批复，批复文件为《天津市交通运输委员会关于津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造工程初步设计的批复》（津交发〔2019〕83号）。路线全长8.07公里，批复概算为360,377,631元。

二、变更内容

为进一步提高津港公路（外环南路—西青津南界）拓宽改造后的整体服务水平，原则同意对K0+010～K6+035段原沥青路面表面层统一铣刨，对局部损坏的原下面层或基层挖补处治，处置完成后，全断面铺筑4cm细粒式改性沥青混凝土（AC—13）。

增设中央分隔带护栏，采用防撞等级为SBm级的F型中央分隔带混凝土护栏，对K0+019～K5+995段上下行车道进行隔离。

三、投资变化情况

上述方案调整，增加投资22,733,822元，所增投资在原概算范围内调剂解决。

请你单位据此批复尽快完善设计变更文件，进场施工前要进一步复核不同病害的维修位置、范围和方式，做好沿线安全设施

的设置工作，落实各项工程建设条件，确保道路使用安全。

天津市交通运输委员会

2022年1月15日

（此件主动公开）

抄送：市发展改革委，市公路中心。

天津市交通运输委员会办公室 2022年1月17日印发