天津市交通运输委员会关于津汉公路（宁河

汉沽界—滨玉公路）改建工程照明工程

设计变更的批复

天津市滨海新区交通运输局：

《天津市滨海新区交通运输局关于申请取消津汉公路（宁河汉沽界-滨玉公路）改建工程照明工程的请示》（津滨交运报〔2022〕33号）收悉。依据《津汉公路（宁河汉沽界—滨玉公路）改建工程施工图变更设计审查报告》、《津汉公路（宁河汉沽界—滨玉公路）改建工程设计变更专家评审意见》和《津汉公路（宁河汉沽界—滨玉公路）改建工程变更设计造价审核报告》，按照相关规定，经审查，现批复如下：

一、初设批复

津汉公路（宁河汉沽界—滨玉公路）改建工程初步设计已经我委批复，批复文件为《天津市交通运输委员会关于津汉公路（宁河汉沽界—滨玉公路）改建工程初步设计的批复》（津交发〔2015〕97号）。路线全长6.2公里，批复概算为202,206,664元。

二、变更内容

综合考虑改建工程与近远期城镇化建设相结合，原则同意取消原设计K59+770～K64+272段照明工程，总长4.5公里。同时该工程需严格按照《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）及《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）增设防眩设施、警示标志等交通安全设施。

三、投资变化情况

上述方案调整，经审查共减少投资7,090,515元，设置交通安全设施所增资金由滨海新区交通运输局筹措解决。

请你单位据此批复尽快完善设计变更文件，实施过程中，应做好沿线安全设施的设置工作，确保车辆行驶安全。

天津市交通运输委员会

2022年3月25日

（此件主动公开）

抄送：市发展改革委，市公路中心。

天津市交通运输委员会办公室 2022年3月28日印发