天津市交通运输委员会关于2023年国省级

公路桥梁预防养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2023年国省级公路桥梁预防养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2023〕31号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程必要性

国省级公路桥梁是公路交通的重要节点，在区域的经济发展中发挥着重要作用。随着使用年限的增长和车辆的增多，以及环境的影响，部分桥梁的主体结构、桥面铺装、伸缩缝和附属结构等出现了不同程度的破损。按照要求，为预防、延缓桥梁病害的发生、发展，保证桥梁通行功能，进一步提高桥梁耐久性，延长使用寿命，需及时采取有针对性养护措施。

二、桥梁及病害情况

根据2022年桥梁检测评定分析报告，结合桥梁实际运行状况，本次对国省级公路桥梁中55座一、二类桥梁的局部病害或存在安全风险构件实施预防养护。具体为:

（一）17座需顶升梁体更换支座桥梁

天津大道汉港公路桥、平宝线老高寨桥、外环线子牙河桥（上行）、武宁线五分干渠桥（左幅）、外环调整线北环铁路分离式立交、津神线万家码头桥、津围线庆丰桥、静海北环北环津沧高速跨线桥、唐廊线潮瑞大桥、宁车沽路宁车沽桥、赛达大道大沽排污河桥（下行）、二八线大韩庄桥、津芦线杨虎河桥、大东线黄沙河桥、津汉线蓟运河桥、北杨线前进桥（左幅）、平宝线百里河桥。

（二）4座存在安全风险或影响行车功能病害桥梁

武静线西柳行桥、机场路二线成林桥、津神线南环津沧高速跨线桥（上行）、宝白线津蓟跨线桥。

（三）34座存在影响构件耐久性或结构性能病害桥梁

汉南线二号桥、克黄线张贵庄铁路立交桥、九园线引滦桥、津汉线排污河桥、津汉线东减河桥、潘青线隋庄子桥、外环线津汉互通式立交桥外环1号、九园线林亭口桥、海河通道海河特大桥、林大线西老鸦口排干渠桥、京环线潘庄桥、京滨线十二号桥（左幅）、津歧线电厂一号桥、京环线机场排河桥（右幅）、津神线津石高速跨线桥（下行）、大东线二号桥、汉南线一号桥、天津大道张满庄桥、京环线引滦暗渠桥、团大线津沧高速跨线桥、潘青线引滦桥、外环线八号桥（上行）、林大线恒辛庄桥、津汉线空港加工区三号桥（上行）、南东线后河淤立交桥（下行）、天津大道辛柴路桥、山深线滨石高速跨线桥（上行）、大东线大黄堡桥、通武线一号桥（上行）、新津涞线西连接渠桥、津宝线青龙湾故道大桥、滨玉线皂甸上水桥、梅丰线二支渠桥、京滨线九园公路分离式立交。

（四）主要病害

梁体裂缝、混凝土破损、水蚀白华；支座老化开裂、剪切变形、脱空、串动、钢板锈蚀；墩台裂缝，混凝土破损、水蚀白华；伸缩缝型钢变形断裂、混凝土保护带破损，止水带局部破损、脱落；桥面铺装裂缝，人行道栏杆锈蚀、防撞护栏混凝土破损、铸钢柱损坏，泄水管损坏、防抛网破损等。

三、工程内容

封闭梁体、墩台裂缝，维修混凝土破损部位；对支座、伸缩缝、止水带、人行道栏杆等病害按照严重程度实施更换或维修；更换破损泄水管及防抛网；局部挖补或全桥重做沥青铺装或水泥铺装并恢复桥面标线。

四、下一阶段工作

加强现状桥梁病害的跟踪观测，细化维修位置，深化交通组织、安全、环保等措施，并确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

五、工程投资及实施计划

工程估算总投资5856万元，其中2023年安排资金5000万元，资金来源为2023年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2023年普通国省级公路桥梁养护工程—成品油税费改革中央转移支付”列支。计划2023年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，并按程序报委审批。

此复。

天津市交通运输委员会

2023年3月27日

（此件主动公开）

天津市交通运输委员会办公室 2023年3月28日印发