天津市交通运输委员会关于印发市交通运输委2025年民心工程工作方案的通知

市公路中心，市轨道中心，市道路发展中心，各区交通运输主管部门，委机关各有关处室：

根据市政府办公厅《关于印发天津市2025年20项民心工程实施方案的通知》要求，结合我委实际，制定了《市交通运输委2025年民心工程工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

2025年3月27日

市交通运输委2025年民心工程工作方案

为深入践行人民城市理念，扎实办好民生实事，努力提高群众生活品质，根据市政府办公厅《关于印发天津市2025年20项民心工程实施方案的通知》要求，结合我委工作内容，制定本工作方案。

一、津滨轻轨提升改造工程

（一）工作内容

完成津滨轻轨9号线信号系统更新改造，将最小行车间隔由4.5分钟缩短至3分钟，进一步提高运行效率。

（二）计划安排

第一季度：完成4列车改造，具备投入运营条件，补充备用车使用；

第二季度：完成5列车改造，具备投入运营条件；

第三季度：完成6列车改造，具备投入运营条件；

第四季度：完成5列车改造，最小行车间隔缩短至3分钟。

（三）责任分工

责任部门：委轨道处；

责任单位：市轨道中心。

二、实施农村公路桥梁提升改造工程

（一）工作内容

提升改造310公里农村公路，维修改造6座桥梁、2条地道，方便周边村镇居民出行。其中东丽区2公里；津南区14公里；西青区18公里；北辰区2公里；滨海新区13公里；蓟州区100公里；宝坻区25公里；武清区111公里，桥梁6座；宁河区14公里；静海区11公里，地道2条。

（二）计划安排

第一季度：推动各区全力组织开展项目立项、施工图设计等前期审批工作，推动蓟州区、武清区等具备条件的项目进场施工，总体开工率力争达到20%；

第二季度：推进各区具备条件项目加快开展施工进场准备工作，项目总体开工率力争达到60%，完工率达到30%；

第三季度：推进各区项目开工建设，开工率力争达到100%，完工率不低于70%；

第四季度：推动各区加速施工，做好项目收尾和验收备案，确保年底前按时保质完成全年任务。

（三）责任分工

责任部门：委建管处；

责任单位：市公路中心、各区交通运输主管部门。

三、提升公路交通出行品质

（一）工作内容

整治机场大道、天津大道两条公路，完成外环西路与北辰西道交口、津涞线与赛达大道交口、武静线与京环线交口、潮阳大道与克黄线交口等4个拥堵交通路口改造，完成京沪高速王庆坨服务区提升改造。

（二）计划安排

第一季度：

完成机场大道、天津大道两条公路的立项批复及施工图批复；完成4个拥堵路口改造项目的立项批复；完成王庆坨服务区综合服务楼主体施工50%，确定智慧化方案、精装修方案、场区布设方案。

第二季度：

推动机场大道、天津大道两条公路整治工程进场施工，二季度完成整治；完成4个拥堵路口改造项目的施工图批复；完成王庆坨服务区综合服务楼主体工程及配套用房土建施工，精装修项目进场施工。

第三季度：

推动4个拥堵路口改造项目进场施工；完成王庆坨服务区综合服务楼装修，建成智慧卫生间、司机之家及超级充电站，建成双侧服务区简易收费站，实现服务区与武清区王庆坨镇的连通，完成潮汐车位布设，服务区完成提升改造并投入运营。

第四季度：完成4个拥堵交通路口改造，持续跟进王庆坨服务区运营情况。

（三）责任分工

责任部门：委设施处；

责任单位：市公路中心。

四、优化公交出行

（一）工作内容

进一步完善公交线网，强化公交与地铁接驳，新增优化公交线路50条，开通通学定制公交10条，更新新能源公交车400部，方便居民绿色出行；提升公交专用道网络连续性，优化路口20处，全面提高公交专用道通行效率。

（二）计划安排

第一季度：新增优化公交线路10条，开通通学定制公交线路4条，启动400部新能源公交车的招标工作，启动公交专用道施工招标工作；

第二季度：新增优化公交线路13条，开通通学定制公交线路2条，完成400部新能源公交车的招标，完成公交专用道施工招标，结合重点道路提升改造，优先完成南京路、新开路公交专用道的提升改造工作，优化公交专用道路口8处，新建北辰道路段公交专用道2.1公里；

第三季度：新增优化公交线路15条，开通通学定制公交线路2条，新购置的400部新能源公交车全部投入运营，完成公交专用道施工工作，累计优化通北路、狮子林大街、福安大街等路段公交专用道路口20处；

第四季度：新增优化公交线路12条，开通通学定制公交线路2条，持续跟进400部新能源公交车运营情况，持续做好公交专用道运营工作。

（三）责任分工

责任部门：委公交处；

责任单位：市道路发展中心。

五、组织实施

各部门、单位要高度重视民心工程工作，认真落实责任，进一步细化工作举措，明确“时间表、路线图、责任人”，科学安排、精心组织，盯紧项目进度、质量和安全，及时研究解决项目推进中遇到的突出问题，确保按时保质保量完成目标任务；要强化新闻线索搜集，积极做好日常宣传，充分利用媒体资源展示民心工程进展成效，切实做到“边做边说”；要坚持“建管并重”，持续关注已建成项目的运行管理使用情况，及时发现问题解决问题，并举一反三做好同类问题排查整改，确保民心工程长效运行；要认真分析总结各项民心工程开展情况，按要求及时报送。