天津市交通运输委员会关于印发2025年

交通运输固定资产投资计划的通知

委属各相关单位、委机关各相关处室，各区交通运输主管部门，各相关建设单位：

2025年交通运输固定资产投资计划业经市交通运输委党委2025年1月27日第3次会议审议通过，现予印发。请各部门、各单位按照年度投资目标，做好项目推动工作，确保完成投资计划。

2025年2月8日

2025年固定资产投资项目清单

序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2025年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
合计	1740000
公路项目	740000
1	天津港集疏运专用货运通道	新建高速公路21.3公里。	续建	2022-2027	1580000	国网电力切改完成，天津港段完成主体施工；主线桥完成桩基及下部结构施工，上部结构完成50%。	350000	天津滨海集疏运通道建设发展有限公司	市交通运输委滨海新区政府
2	京津塘高速改扩建工程	改扩建高速公路100公里。	续建	2023-2027	1470571	按照四阶段交通组织进行施工，完成第一阶段右幅路基、桥梁加宽具备导改条件，完成左幅路基软基处置，桥梁桩基施工。形象进度完成整体工作任务的27%。	230000	招商局公路网络科技控股有限公司	市交通运输委武清区政府

北辰区政府

东丽区政府

滨海新区政府
3	津蓟高速公路天津站外迁工程	还建主线收费站一座。	续建	2021-2025	23641	完工	2000	天津高速公路集团有限公司	市交通运输委
4	京津塘高速大王古出入口工程	新建互通立交一座，收费站1座，建设道路联络线1.9km。	续建	2022-2025	34904	完工	5000	天津宸旭投资发展有限公司	武清区政府

市交通运输委
5	京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程	新建京津塘高速公路北辰开发区出入口互通立交1座，新建收费站1座。	续建	2018-2025	74884	桥梁主体完工	6000	天津北辰科技园区管理有限公司	市交通运输委
6	津沧高速公路（静王路收费站—九宣闸）改扩建工程	改扩建高速公路27.41公里。	续建	2024-2027	360000	软基处理完成50%，路基填筑完成20%，桥梁桩基完成30%，下部结构完成20%，上部结构完成10%。	45000	天津高速公路集团有限公司	市交通运输委
7	津北公路（驯海路-旭阳路）改建工程	改建四车道一级公路6.3公里。	续建	2022-2026	86932	开展1标段管线切改及路基施工。	5000	天津港保税区管委会	保税区管委会市交通运输委
8	G205津汉公路东金路至金钟河东侧桥头段改建工程	国道，新改建六车道一级公路9.6公里。	续建	2019-2026	183591	完成跨北环铁路特大桥部分段落主体结构，基本完成华明段半幅施工。	20000	东丽区交通运输管理局	东丽区政府
市交通运输委
9	宝武公路（平宝-津围公路）改建工程	省道，新建四车道一级公路26.2公里。	续建	2020-2026	105574	主体完工	30000	天津国本建设发展有限公司	宝坻区政府
市交通运输委
10	天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程一汉南路改线及配套服务区项目	省道，新建一级公路18.231公里。起于滨保高速汉南路立交连接线，止于滨唐公路。	续建	2023-2027	249428	进行主线道路与桥梁施工。	10000	天津市滨海新区城投建设发展有限公司	滨海新区政府市交通运输委
11	津歧公路（南堤路-津冀界）拓宽改造工程北段	改建四车道一级公路2.1公里。	续建	2022-2025	12972	完工	2000	天津滨海新区投资控股有限公司	滨海新区政府市交通运输委
12	津歧公路（轻纺大道-东风大桥）拓宽改造工程南段	省道，拓宽改造一级公路3.0公里。北起建白路，南至东风大桥北桥头。	续建	2024-2027	40272	路基及桥梁下部结构施工	2000	天津滨海建投基建管理有限公司	滨海新区政府市交通运输委
13	津歧公路（轻纺大道-东风大桥）拓宽改造工程北段	北起轻纺大道、南至建白路，路线总长约3.3公里。	续建	2024-2027	33072	路基及桥梁下部结构施工	2000	天津滨海建投基建管理有限公司	滨海新区政府市交通运输委
14	团大公路改建工程	改建双向4车道一级公路3.1公里。	续建	2024-2026	33900	完成全部路基土方施工，开展部分结构层及桥梁下部结构施工。	10000	静海区交通运输局	静海区政府
市交通运输委
15	G104穿东淀蓄滞洪区段路改桥工程	北起中亭河大桥北侧桥头，终至子牙河大桥南侧桥头，改造段全长约2.2公里，桥梁宽28.5米。	续建	2024-2025	29400	完工	6000	市公路中心	市交通运输委
16	白万公路（天津大道-海河南道）工程	新建道路起点为天津大道，终点为海河南道，项目全长约1.8公里（含天津大道跨线桥），一级公路（集散功能），双向六车道，设计车速60km/h。	续建	2023-2025	29866	完工	2000	天津海河金岸投资建设开发有限公司	津南区政府
市交通运输委
17	谊达路（津南区界-八里台东路）工程	本工程起点为鸭淀水库东北角处西青津南区界，终点为现状谊达路与八里台东路交叉处，全长 8757m。	续建	2023-2025	89993	完工	5000	天津市津南区交通运输管理局	津南区政府

市交通运输委
18	谊达路（天嘉湖路-津港公路）工程	本工程起点为现状谊达路与天嘉湖路交叉处，终点为现状双东路与津港公路交叉处，路线全长1373m。	续建	2023-2026	29184	分期实施，2025年完工965米。	8000	天津市津南区交通运输管理局	津南区政府
市交通运输委
铁路项目	600000
19	津潍铁路天津段	新建高速铁路60公里，设滨海东、滨海南两座车站。	续建	2022-2027	2240000	桥梁下部结构基本完成，海河隧道全线贯通。	400000	津潍宿高速铁路有限公司	市交通运输委
20	京滨铁路（北辰-滨海新区）	新建城际铁路40公里。	续建	2022-2027	1530000	桥梁下部结构基本完成，天津机场隧道全线贯通。	200000	京滨城际铁路有限公司	市交通运输委
港口项目	300000
21	天津港大港港区10万吨级航道提升工程	在原10万吨级航道水域北侧单侧拓宽提升，疏浚方量约4000万方。	续建	2023-2026	195342	完成疏浚量2500万立方米。	35000	南港发展集团有限公司	市交通运输委
22	天津港北港路南延工程	道路全长4.2公里，其中主线桥梁段3.2公里，地面段1公里，道路等级为城市主干道，主线双向四车道。同步实施道路、桥梁、排水、照明、交通及绿化工程。	续建	2020-2026	116540	力争主体完工	10000	天津港（集团）有限公司	市交通运输委
23	天津港大沽口港区粮油区6、7号通用泊位工程	拟建两个10万吨级通用泊位，岸线长584米，后方堆场面积26.4万平方米。	续建	2017-2026	91613	进行堆场地基及辅建区施工。	40000	天津临港港区集团有限公司	市交通运输委
24	中石化天津分公司南港乙烯外购轻烃原料配套项目码头工程	工程位于天津港大港港区西港池西岸线，新建1个5万总吨液化烃码头及相应配套设施。	续建	2024-2026	47447	主体完工	20000	中国石化天津分公司	市交通运输委
25	天津港环球滚装码头汽车物流堆场工程	新建汽车物流堆场，占地面积17.62万平方米。	续建	2024-2026	56205	主体完工	30000	天津港环球滚装码头有限公司	市交通运输委
26	天津港南疆港区国能（天津）港务二期工程	新建3个7万吨级煤炭装船泊位和1个20万吨级矿石卸船泊位（水工结构按照30万吨级进行设计），岸线使用长度为1195米。	新建	2025-2027	612828	进行码头机构、煤炭筒仓及翻车机房施工。	85000	国能（天津）港务集团有限公司	市交通运输委
27	天津港新港航道拓宽浚深工程	建设内容包括对外航道段和内航道段两段航道进行拓宽浚深，航道总长度21.348公里，总疏浚方量1564.1万立方米。	新建	2025-2027	125661	完成疏浚量600万立方米。	40000	天津港（集团）有限公司	市交通运输委
28	天津港大港港区渤化液体散货码头工程	新建1座5万吨级液化烃码头、1座万吨级液体散货码头，占用岸线长度611米，配套1座4.9万立低温液氨储罐、10座3000立高压球罐，以及公用工程配套。2座5万吨级码头配套仓储库区。	新建	2025-2027	123712	进行码头主体结构施工。	20000	天津渤化南港码头仓储有限公司	市交通运输委
29	天津港第四港埠有限公司22-24#泊位码头升级改造工程	将原泊位由7万吨级提升改造为25万吨级，需进行结构改造的码头长度为534.44米。	新建	2025-2027	88100	开展码头桩基施工。	7000	天津港第四港埠有限公司	市交通运输委
30	天津港焦炭码头南疆6#泊位（含5#泊位第四段）码头升级改造工程	将现有焦炭泊位由5万吨级提升改造为20万吨级，需进行结构改造的码头长度为419.05米，对码头前沿和港池进行竣深，配置4台40t-45m门机，及消防、供电、照明等配套设施。	新建	2025-2027	66438	开展码头桩基施工。	5000	天津港焦炭码头有限公司	市交通运输委
31	天津港高沙岭港区支航道一期工程	建设内容包括航道疏浚工程、导助航工程等，疏浚土方量约为772万立方米。项目总长14.1公里，共分为2个支航道。	新建	2025-2027	32288	开展海上疏浚施工。	500	天津临港产业投资控股有限公司	市交通运输委
32	天津港南疆港区南二、南三泊位升级改造工程	将现有南2和南3泊位由3万吨级提升改造为1个30万吨级泊位，改造后岸线位置保持不变，码头按照30万吨级油品泊位建设，包括港池疏浚工程、栈桥工程、工艺设备安装以及配套的供电照明、控制、给排水及消防工程等。	新建	2025-2027	54343	开展码头桩基施工。	1000	天津港石油化工码头有限公司	市交通运输委
33	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司泊位等级提升工程	将N9泊位级部分N8泊位由10万吨级提升改造为1个20万吨级集装箱泊位，包括港池疏浚、码头结构改造。项目建成后将新增年设计通过能力220万TEU(标准箱）。	新建	2025-2027	27561	开展码头桩基施工。	5000	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	市交通运输委
34	天津港大港港区1#、2#泊位改造工程	南港1#-4#通用泊位的1#、2#通用泊位改造为多用途泊位。	新建	2025-2026	9993	开展码头桩基施工。	1500	天津经济技术开发区南港发展集团有限公司	市交通运输委
大规模设备更新及消费品以旧换新	100000
35	大规模设备更新及消费品以旧换新	包括新能源公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新、老旧营运船舶报废更新等。	-	2025	-	-	100000	交通运输企业	市交通运输委