天津市交通运输委员会关于S313团大线

（津神线—团结桥）养护工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S313团大线（津神线—团结桥）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕19号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于 S313团大线（津神线—团结桥）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕209号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

- 本次养护工程范围为津神线（K0+000）至团结桥（K21+393），位于静海区，路段总长21.339公里。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，确定对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次维修公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

- （一）路基路面工程

1. 津神线（K0+000）—团唐线（K5+596）

该路段长5.596公里，现状为一级公路，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽30米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补，面层病害较轻部位挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，面层病害较重部位挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米泡沫沥青冷再生混合料+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；行车道加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道路面长高4厘米，硬路肩接顺处理。

2．团唐线（K5+650）—静青线（K19+300）

该路段长13.65公里，现状为二级公路，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+9米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽12米。

全断面铣刨1厘米沥青混凝土面层；根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层挖补或上基层挖补，面层病害较轻的部位挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，面层病害较重的部位挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米泡沫沥青冷再生混合料+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；最后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高3厘米，硬路肩接顺处理。

在团唐线—团王线路段加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土前，对K5+930至K6+530段施做高黏结力环氧乳化沥青黏层油，对K6+530至K7+130段施做1厘米抗反射裂缝应力吸收层，验证不同功能层对路面裂缝的防治性能。

3．静青线（K19+300）—团结桥（K21+393）

该路段长2.093公里，现状为二级公路，标准横断面布置为：4.5米（人行道）+19米（路面）+4.5米（人行道），路基全宽28米。

对除陈官屯地道（下穿京沪铁路）及两侧引路之外的路段，全断面铣刨12厘米沥青混凝土面层，对上基层龟裂破损处实施2×9厘米全比例再生沥青混凝土挖补处治，全断面重铺8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

4. 维修或更换局部破损的人行道面砖、缘石，维修陈官屯穿镇段的收水井和检查井。

- （二）桥涵工程

维修路段内含桥梁5座，分别为西翟庄排干渠桥、港团引河桥、津沧高速跨线桥、争光渠桥、团结桥，技术评定等级均为2类。对桥梁梁体裂缝、混凝土破损、伸缩缝破损等病害部位实施维修；对除团结桥之外的4座桥梁桥面铺装铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

- （三）交通工程及沿线设施

按照现行规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复小钓台和西翟庄大桥2处交通量调查点路面感应线圈。维修陈官屯地道泵站等附属设施。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土37.4万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土3.9万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土4.9万平方米，18厘米泡沫沥青冷再生混合料1.5万平方米，路面标线1.2万平方米，铣刨旧路结构1.7万立方米。

工程预算总投资4452万元，其中2025年安排资金3492万元，包括2025年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金3027万元和2025年成品油税费改革中央转移支付资金465万元，分别自“S313团大线（津神线—团结桥）养护工程—2025年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金”和“S313团大线（津神线—团结桥）养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S313团大线（津神线—团结桥）养护工程施工图预算汇总表

2025年4月2日

附件

| S313团大线（津神线—团结桥）养护工程 施工图预算汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 投资(万元) | 备注 |
|  | 总投资 | 4452 |  |
| 一 | 建筑安装工程费 | 4038.8 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 283.9 |  |
| （一） | 建设项目管理费 | 156.4 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 66.5 |  |
| 2 | 工程监理费 | 59.2 |  |
| 3 | 设计文件审查费 | 3.1 |  |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 27.6 |  |
| （二） | 建设项目前期工作费 | 102.5 |  |
| 1 | 勘察设计费 | 87.2 |  |
| 2 | 招标代理服务费 | 15.3 |  |
| （三） | 工程保险费 | 16.2 |  |
| （四） | 其他相关费用 | 8.8 |  |
| 1 | 工程结（决）算咨询费 | 7.9 |  |
| 2 | 工程建设交易服务费 | 0.9 |  |
| 三 | 预备费 | 129.3 |  |