天津市交通运输委员会关于S205宝芦线

（江洼口村—京环线）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S205宝芦线（江洼口村—京环线）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕28号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S205宝芦线（江洼口村—京环线）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕213号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为江洼口村（K19+302）至京环线（K42+250），位于宁河区，路段长22.948公里。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对江洼口村—卫星路段实施功能性修复养护，卫星路—京环线段实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

1.江洼口村（K19+302）—卫星路（K33+300）

该路段长13.998公里，现状为三级公路，标准横断面布置为1米（土路肩）+7米（路面）+1米（土路肩），路基全宽9米。

对江洼口村—K20+606、K29+005—K30+031两段水泥混凝土路面，封闭路面裂缝，修补破损接缝，更换破碎水泥混凝土板，拉毛后加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米。

K28+000—K29+005段沥青路面维持现状，其余沥青混凝土路段全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，对下面层病害部位采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土实施挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

2.卫星路（K33+300）—京环线（K42+250）

该路段长8.95公里，现状为二级公路，标准横断面布置为1米（土路肩）+9米（路面）+1米（土路肩），路基全宽11米。

全断面铣刨10厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，对上基层病害部位采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石实施挖补后，重铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

3.排水工程

对现有盖板边沟实施维修，并在K42+150—K42+250上行方向增设盖板边沟。

（二）桥涵工程

对路段内小辛闸桥、上水渠桥和排干渠桥3座桥梁实施维修。维修桥梁裂缝、混凝土破损、支座等病害部位；铣刨4厘米沥青混凝土表面层，对水泥混凝土铺装损坏部位采用10厘米防水混凝土实施挖补后，重铺防水层及4厘米细粒式改性沥青混凝土；维修防撞护栏破损部位。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志。完善、调整安全防护设施，恢复廉庄子交通调查点地感线圈；对道路两侧19个公交站站台路面实施改造；维修后邦道班内部场地路面等设施。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土17.4万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土11.3万平方米，2×9厘米密级配沥青碎石0.3万平方米，铣刨旧路结构1.4万立方米，路面标线0.5万平方米。

工程预算总投资2774万元，其中2025年安排资金2142万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S128机场路二线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S205宝芦线（江洼口村—京环线）养护工程施工图

预算汇总表

2025年5月21日

附件

S205宝芦线（江洼口村—京环线）养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	2774
一	建筑安装工程费	2508.3
二	工程建设其他费用	185.7
（一）	建设项目管理费	104.1
1	建设单位管理费	41.6
2	工程监理费	42.3
3	设计文件审查费	1.9
4	竣（交）工验收试验检测费	18.3
（二）	建设项目前期工作费	65.5
1	勘察设计费	56.0
2	招标代理服务费	9.5
（三）	工程保险费	10.0
（四）	其他相关费用	6.1
1	工程结（决）算咨询费	5.6
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	80.0