天津市交通运输委员会关于S203遵玉线

（河北遵化界—水库东路）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S203遵玉线（河北遵化界—水库东路）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕30号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S203遵玉线（河北遵化界—水库东路）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕225号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为河北遵化界（K23+984）至水库东路（K26+781），位于蓟州区，路段长2.797公里，现状为三级公路，标准横断面布置为1米（硬化土路肩）+7米（路面）+1米（硬化土路肩），路基宽度9米。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

上行方向铣刨28厘米旧路结构，下行方向铣刨10厘米沥青混凝土面层后，对上行方向铺筑18厘米水泥稳定碎石；K23+984（河北遵化界）—K24+781范围作为旧料再生循环利用试验段，铺筑6厘米中粒式全再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，路侧1.75米范围与缘石接顺；K24+781—K26+781（水库东路）范围铺筑8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高2厘米，路侧1.75米范围与缘石接顺。修复破损的硬化土路肩及挡墙。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。维修西龙虎峪交通调查点设施。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土2.6万平方米，6厘米中粒式全再生沥青混凝土0.6万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土1.4万平方米，18厘米水泥稳定碎石1.0万平方米，铣刨旧路结构0.4万立方米。

工程预算总投资598万元，其中2025年安排资金491万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S128机场路二线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S203遵玉线（河北遵化界—水库东路）养护工程施工

图预算汇总表

2025年5月21日

附件

S203遵玉线（河北遵化界—水库东路）养护

工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	598
一	建筑安装工程费	536.9
二	工程建设其他费用	44.6
（一）	建设项目管理费	25.3
1	建设单位管理费	11.0
2	工程监理费	12.6
3	设计文件审查费	0.4
4	竣（交）工验收试验检测费	1.3
（二）	建设项目前期工作费	14.8
1	勘察设计费	11.8
2	招标代理服务费	3.0
（三）	工程保险费	2.1
（四）	其他相关费用	2.4
1	工程结（决）算咨询费	2.2
2	工程建设交易服务费	0.2
三	预备费	16.5