天津市交通运输委员会关于2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护

工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕52号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对克黄线下仓站、平宝线老高寨站、京岚线东马圈站、玉杨线马营站、滨玉线丰台站5个超限检测站点实施提升改造。

二、工程内容

（一）克黄线下仓站

1.自通武线马伸桥站迁移并安装3台轴组秤，并安装激光轮轴识别器;

2.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤，地秤出水口增设潜水泵;

3.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭，更换检测区护栏板为彩色波形梁板；

4.升级车牌识别设备。

（二）平宝线老高寨站

1.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤;

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机;

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器，整车秤前后至20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体;

4.升级车牌识别设备;

5.拆除重做部分船岛及检测车道，将3个车道调整为1个超宽车道+1个正常车道。

（三）京岚线东马圈站

1.自克黄线崔黄口站迁移并安装1台轴组秤，并安装激光轮轴识别器;

2.增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤，在检测区增设排水设施;

3.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭，更换检测区护栏板为彩色波形梁板，更换破损混凝土隔离墩;

4.升级车牌识别设备；

5.完善进站口路面标线。

（四）玉杨线马营站

1.增设外廓尺寸检测设备,在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤;

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭;

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器,整车秤前后至少20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体;

4.升级车牌识别设备，重建破损围墙；

5.完善进、出站口路面标线及安全设施。

（五）滨玉线丰台站

1.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭，在办公区增设照明设备及监控设备;

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，卸载区更换现有静态秤；

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器,整车秤前后至少20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体;

4.升级车牌识别设备。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资1533万元，计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强治超检测设施的跟踪观测，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年5月26日