天津市交通运输委员会关于S206塘港线

（汉港线—津歧线）养护工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S206塘港线（汉港线—津歧线）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕29号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S206塘港线（汉港线—津歧线）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕224号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为汉港线（K13+980）至津歧线（K17+229），位于滨海新区，路段长3.249公里，现状为二级公路，横断面布置为1.5米（硬化土路肩）+9米（路面）+1.5米（硬化土路肩），路基全宽12米。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对汉港线—K16+000路段实施结构性修复养护，对K16+000—津歧线路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

1.汉港线（K13+980）—K16+000

全断面铣刨30厘米旧路结构，重做路面结构为2×16厘米水泥稳定碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青玛蹄脂混合料。路面长高12厘米，硬化土路肩同步长高。

2.K16+000—津歧线（K17+229）

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位分别实施表面层或下面层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，未挖补旧路铣刨机拉毛后，行车道加铺4厘米细粒式沥青玛蹄脂混合料，行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。维修破损的硬化土路肩。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。拆除重建汉港线—K16+000段防撞护栏及道口标柱。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式沥青玛蹄脂混合料3.1万平方米，4厘米细粒式改性沥青混凝土0.4万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土1.8万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土0.4万平方米，16厘米水泥稳定碎石3.6万平方米，标线0.2万平方米，铣刨旧路结构0.6万立方米。

工程预算总投资953万元，其中2025年安排资金765万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S241东沽线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S206塘港线（汉港线—津歧线）养护工程施工图

预算汇总表

2025年6月4日

附件

S206塘港线（汉港线—津歧线）养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	953
一	建筑安装工程费	857.2
二	工程建设其他费用	68.9
（一）	建设项目管理费	39.4
1	建设单位管理费	17.6
2	工程监理费	17.4
3	设计文件审查费	0.7
4	竣（交）工验收试验检测费	3.7
（二）	建设项目前期工作费	23.0
1	勘察设计费	18.7
2	招标代理服务费	4.3
（三）	工程保险费	3.4
（四）	其他相关费用	3.1
1	工程结（决）算咨询费	2.9
2	工程建设交易服务费	0.2
三	预备费	26.9