天津市交通运输委员会关于2025年S331

赛达大道等普通省道养护

工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S331赛达大道等普通省道养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕47号）收悉。经审查，现批复如下：

工程规模

同意对S331赛达大道（营建路—大寺）、S246静青线（津神线—崔杨路）实施功能性修复养护；对S248崔唐线（团大线—马厂碱河桥）根据病害程度，分段实施结构性修复养护和功能性修复养护。

工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S331赛达大道（营建路—大寺）

本次养护工程范围为营建路（K0+000）至大寺（K23+264），位于西青区，路段长23.264公里，现状为城市主干路（参照一级公路养管）。

1.路基路面工程

营建路—荣乌高速（K20+500）段横断面布置为：16米（路面）+4米（中央分隔带）+16米（路面），路基全宽36米；荣乌高速—大寺段横断面布置为：3米（设施带）+19米（路面）+6米（中央分隔带）+19米（路面）+3米（设施带），路基全宽50米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补，对其中K17+000—K17+500段上行挖除重做路面结构。挖补后，行车道加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，硬路肩接顺处理。

对京福支线交口等4处路面积水点位增设排水设施。

2.桥涵工程

维修路段内含桥梁14座，分别为自来水河桥（上、下行）、跨津沧高速桥（上、下行）、丰产河桥（上、下行）、陈台子排水河桥（上、下行）、大沽排污河桥（上、下行）、跨津淄立交桥（上、下行）、津港运河桥（1、2），技术状况评定均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修。对桥面铺装病害部位实施挖补。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。修复高新产业区和精武镇等2处交通调查点。完善K15+600处硬路肩不停车超限检测设施。对不满足视距要求的路口中央分隔带护栏采取回退处理。

（二）S246静青线（津神线—崔杨路）

本次养护工程范围为津神线（K5+430）至崔杨路（K11+050），位于静海区，路段长5.62公里，现状为二级公路。

1.路基路面工程

该路段横断面布置为：0.75米（硬化土路肩）+10米（路面）+0.75米（硬化土路肩），路基全宽11.5米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。维修沿线破损硬化土路肩。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。

（三）S248崔唐线（团大线—马厂减河桥）

本次养护工程范围为团大线（K5+581）至马厂减河桥（K19+240），位于静海区，路段长13.659公里，现状为二级公路。

1.路基路面工程

（1）团大线—团唐线

该路段长6.559公里，横断面布置为：1.5米（硬化土路肩）+9米（路面）+1.5米（硬化土路肩），路基全宽12米。

全断面铣刨沥青混凝土面层，对行车道病害部位实施上基层挖补后，全断面铺筑18厘米石灰粉煤灰碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

新建路侧缘石，维修路侧排水边沟等设施。

（2）团唐线—马厂减河桥

该路段长7.1公里，横断面布置为：1.5米（人行道）+12米（路面）+1.5米（人行道），路基全宽15米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

更换沿线破损侧石。

2.桥涵工程

维修路段内含桥梁4座，分别为北尚码头桥、生产河桥、运东排干渠桥、马厂减河桥，技术状况评定均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修；铣刨重铺桥面4厘米细粒式改性沥青混凝土铺装表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。拆除重建团大线—团唐线段路侧波形梁防撞护栏。对路侧护栏立柱及护栏板粘贴反光膜。

三、项目投资及实施计划

项目估算总投资11611万元。其中2025年安排资金8583万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S331赛达大道等普通省道养护工程—2025成品油税费改革中央转移支付”列支。计划2025年开工，2026年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年6月16日