天津市交通运输委员会关于2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕73号）收悉，根据《天津市交通运输委员会关于2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕34号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本工程包含三部分内容：第一部分为改造平面交叉口及中央分隔带开口，主要对潮阳大道与克黄线交口等4个拥堵路口进行渠化改造；调整山深线与赛达大道交口人行道；改造津芦线、滨蓟线、京环线等部分中央分隔带开口位置影响行车视距的护栏及开口间距。第二部分为交通安全设施提升，主要对外环线、武静线等33处路侧护栏及潘青线等526处路段标志标线等设施完善、提升。在G233克黄线潮白河大桥、大张庄桥防撞护栏上增设主动发光轮廓标。第三部分为改造路网监测设施，主要对路网应急调度中心2个显示屏及配套控制系统、供电设施等附属设备实施更新改造。

二、工程内容

（一）平面交叉口及中央分隔带开口改造

1.拥堵路口渠化改造

潮阳大道—克黄线、宝白线交口：对潮阳大道东侧进口道拆除机非分隔带110米、局部压缩人行道，增加1条直行车道，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，迁移、切改相关设施。

津涞线—赛达大道交口：对津涞线东侧进口道压缩中央分隔带200米，增加1条左转车道，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，迁移、切改相关设施。

武静线—京环线交口：对武静线南、北两侧进出口道分别实施拓宽改造100米，每侧进出口道各增加1条车道，重做改造范围内路面、人行道及土路肩，重新施划标线，完善交通标志，迁移相关设施。路面拓宽后，路侧增设支挡防护。

外环线—北辰西道交口：在外环线中央分隔带距交口北侧约206米处增设无障碍调头车道开口，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，完善中央分隔带护栏等安全设施，迁移、切改相关设施。

2.调整交叉口人行道

对山深线—赛达大道交口，拆除山深线下行西侧人行道花砖、侧石及波形梁护栏，重新施作人行道及混凝土防撞护栏。

3.改造中央分隔带开口位置影响行车视距的护栏及开口间距

对津芦线、滨蓟线、京环线等22处中分带开口位置的护栏进行拆除后退，完善线形诱导标志。

对滨蓟线K32+200处，开口南北两侧中央分隔带后退15米，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善路口标志，重做波形梁护栏端头。

（二）交安设施提升

对外环线30处临水的支路口和武静线3处路侧位置增设波形梁护栏，对潘青线等526处路段增设警告、指示、指路等标志，完善标线、立面标记等，对信息有误或不满足现行规范的限重、指路标志进行重新贴膜或更换。

（三）增设主动发光轮廓标及改造路网监测设施

对克黄线潮白河大桥、大张庄桥防撞护栏上设置主动发光轮廓标。对2个路网应急调度显示屏及配套控制系统、供电设施等附属设备实施更新改造。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土1.3万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土0.1万平方米，8厘米粗粒式沥青混凝土0.2万平方米，10厘米粗粒式沥青混凝土0.3万平方米，18厘米水泥稳定碎石1.2万平方米，铣刨旧路结构0.2万立方米，新建波形梁护栏6.2千米，挖方0.6万立方米，填方0.1万立方米，标线0.3万平方米，新建或更换标志355套，标志重新贴膜227套，主动发光轮廓标116个，50平方米COB LED显示屏1块，55平方米COB LED显示屏1块。

工程预算总投资1830万元，其中2025年安排资金1552万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年公路交通安全设施提升专项养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程施工图预算汇总表

2025年6月26日

附件

2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	1830
一	建筑安装工程费	1645.8
二	工程建设其他费用	131.7
（一）	建设项目管理费	78.4
1	建设单位管理费	30.1
2	工程监理费	29.8
3	设计文件审查费	1.3
4	竣（交）工验收试验检测费	17.2
（二）	建设项目前期工作费	42.8
1	勘察设计费	36.2
2	招标代理服务费	6.6
（三）	工程保险费	5.8
（四）	其他相关费用	4.7
1	工程结（决）算咨询费	4.2
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	52.5