天津市交通运输委员会关于S322唐廊线

（九园线—潮瑞大桥）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S322唐廊线（九园线—潮瑞大桥）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕81号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S322唐廊线（九园线—潮瑞大桥）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕214号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为九园线（K0+000）至潮瑞大桥（K9+161），位于宝坻区，路段长9.161公里，现状为二级公路。横断面布置为：2.5米（土路肩）+16米（路面）+2.5米（土路肩），路基全宽21米。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位分别实施面层或上基层挖补，面层病害较轻部位挖补采用铣刨5厘米旧路结构后铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土的方式，面层病害较重部位挖补采用铣刨11厘米旧路结构后铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土的方式，上基层挖补采用铣刨29厘米旧路结构后铺筑2×9厘米密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土的方式，未挖补部位铣刨机拉毛1厘米后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，硬路肩靠近路缘石1米范围内接顺，路面长高3厘米。

更换破损路缘石及硬化路肩花砖。

（二）桥涵工程

维修路段内含桥梁3座，分别为林黄渠桥、白毛庄桥和潮瑞大桥，技术评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损，支座破损、护坡破损等病害部位实施维修；铣刨重铺桥面4厘米细粒式改性沥青混凝土铺装表面层，根据病害程度对下面层局部采用防水层+6厘米中粒式沥青混凝土挖补；在3座桥梁人行道内侧增设防撞护栏；对潮瑞大桥桥头跳车路段进行补衬处理。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。在K4+260处上、下行硬路肩完善不停车超限检测设施。恢复老庄子交通调查点路面感应线圈。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土17.7万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土1.4万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土0.7万平方米，SB级金属梁柱式护栏2.3千米，铣刨旧路结构0.4万立方米，标线0.4万平方米。

工程预算总投资3159万元，其中2025年安排资金1467万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S241东沽线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S322唐廊线（九园线—潮瑞大桥）养护工程施工图

预算汇总表

2025年7月3日

附件

S322唐廊线（九园线—潮瑞大桥）养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	3159
一	建筑安装工程费	2872.9
二	工程建设其他费用	194.3
（一）	建设项目管理费	105.0
1	建设单位管理费	45.4
2	工程监理费	46.9
3	设计文件审查费	2.2
4	竣（交）工验收试验检测费	10.5
（二）	建设项目前期工作费	71.7
1	勘察设计费	60.2
2	招标代理服务费	11.5
（三）	工程保险费	11.0
（四）	其他相关费用	6.6
1	工程结（决）算咨询费	6.1
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	91.8