天津市交通运输委员会关于2025年普通

国省道治超检测设施提升改造专项养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕86号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕72号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本工程对克黄线下仓站、平宝线老高寨站、京岚线东马圈站、玉杨线马营站、滨玉线丰台站5个超限检测站点实施提升改造。

二、工程内容

（一）克黄线下仓站

1.自通武线马伸桥站迁移并安装3台轴组秤，并安装激光轮轴识别器；

2.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤，地秤出水口增设潜水泵；

3.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭，更换检测区护栏板为彩色波形梁板，船岛岛头增设防撞桶；

4.升级车牌识别设备。

（二）平宝线老高寨站

1.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤；

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机；

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器，整车秤前后20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体，船岛岛头增设防撞桶；

4.升级车牌识别设备；

5.拆除重做部分船岛及检测车道，将3个车道调整为1个超宽车道+1个正常车道。

（三）京岚线东马圈站

1.自克黄线崔黄口站迁移并安装1台轴组秤，并安装激光轮轴识别器；

2.增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤，在检测区增设排水设施；

3.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭，更换检测区护栏板为彩色波形梁板，更换破损混凝土隔离墩，船岛岛头增设防撞桶；

4.升级车牌识别设备；

5.完善进站口路面标线。

（四）玉杨线马营站

1.增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭及1台静态检测秤；

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，更换站区检测岗亭；

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器，整车秤前后20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体，船岛岛头增设防撞桶；

4.升级车牌识别设备，重建破损围墙；

5.完善进、出站口路面标线及安全设施。

（五）滨玉线丰台站

1.新建站区隔离栅，增设外廓尺寸检测设备，在卸载区增设检测岗亭，在办公区增设照明设备及监控设备；

2.更换工控机、UPS电池，更换现状栏杆机为高速栏杆机，卸载区更换现有静态秤；

3.更换检测称台为整车式动态汽车衡超限检测设备，并安装激光轮轴识别器，整车秤前后20米范围钢筋水泥混凝土板重新硬化并延长船岛岛体，船岛岛头增设防撞桶；

4.升级车牌识别设备。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：升级车牌识别设备12套，整车式动态汽车衡超限检测设备7套，外廓尺寸检测设备5套，增设静态检测秤4套，更换静态检测秤1台，高速栏杆机12套，工控机12套，UPS电池5套，增设或更换检测岗亭13套，彩色波形梁板362米，编织网隔离栅1462米，潜水泵1套，30厘米钢筋水泥混凝土板3076平方米，18厘米开级配水泥稳定级配碎石645平方米，标线165平方米。

工程预算总投资1491万元，其中2025年安排资金1150万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年普通国省道治超检测设施提升改造专项养护工程施工图预算汇总表

2025年7月8日

附件

2025年普通国省道治超检测设施提升改造

专项养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	1491
一	建筑安装工程费	1358.3
二	工程建设其他费用	90.0
（一）	建设项目管理费	54.1
1	建设单位管理费	25.1
2	工程监理费	25.1
3	设计文件审查费	1.0
4	竣（交）工验收试验检测费	2.9
（二）	建设项目前期工作费	29.6
1	勘察设计费	23.7
2	招标代理服务费	5.9
（三）	工程保险费	2.1
（四）	其他相关费用	4.2
1	工程结（决）算咨询费	3.7
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	42.7