天津市交通运输委员会关于2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕87号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕59号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

对普通国省级公路排水设施、地道及泵站、公路服务设施等附属设施实施专项养护，包括：一是排水工程，涉及遵玉线、京抚线等7个点位，主要为新建或改造雨水管道2处、翻建边沟或增设边沟盖板等5处；二是地道及泵站工程，共涉及20个点位，主要为地道及泵站维修和提升10处、地道水位监测设施维修10处等；三是公路服务设施工程，共涉及5个点位，主要为新建服务区1处、新建融雪剂溶解池1处、提升改造停车区3处等。

二、工程内容

（一）排水工程

1.新建或改造雨水管道工程2处，具体为：对平宝线K49+100—K49+250段，沿人行道自南向北新建d400mm雨水主管道，再向西在绿化带内新建d600mm雨水主管道；对静海环线K0+350处，在硬路肩增设双篦雨水口，道路南侧绿化带内新建d400mm雨水管道。

2.翻建边沟或增设边沟盖板等5处，具体为：在遵玉线（K28+858—K30+125）内5个段落硬化土路肩处新建钢筋混凝土盖板边沟；将克黄线（K512+800—K513+850）下行路侧盖板边沟拆除重建为钢筋混凝土盖板边沟；对克黄线K554+700—K554+890上行、K554+700—K555+230下行、京抚线K88+910—K88+960、K90+450—K90+700、K90+800—K91+080三个路段上行的边沟加装钢筋混凝土盖板；对京抚线K97+650—K98+060下行土边沟采用浆砌片石护砌并加装盖板。

（二）地道及泵站工程

1.地道及泵站维修8处，具体为：对潮阳大道泵站更换1台发电机及1台配电箱；对南北辛庄泵站更换2台水泵；对高王路泵站更换1台水泵；对溵溜泵站更换2台潜水排污泵、1台潜污泵、1台发电机；对索达庄泵站拆除重建地道挡墙，重做泵房防水，更换门窗，更换3台水泵、1台发电机、2台成套配电设备、1台水泵自动控制柜、1套台式变压器；对公乐亭泵站凿除重做管理用房的混凝土地面；对九园公路泵站更换4台水泵及1台发电机，修复更换彩钢屋顶，更换破损门窗，重新粉刷房屋内墙和外墙，重铺泵站院内花砖铺装，拆除地道挡墙护坡花砖重做浆砌片石护坡，护坡后设两排PVC排水管。对葛万地道泵站进水管进行清淤及固化修复，现状地道挡墙处增加调水设施，更换现状水泵，新增地道水位监测设施，新建2台变压器。

2.地道及泵站提升2处，具体为：将唐通公路地道收水井5连篦改造成25连篦，修复混凝土路面；对温家房子泵站西侧辅道新增收水井及总进水管，翻建雨水主管，在泵站内新建进水闸井、格栅、集水池等，恢复破损的路面及人行道、绿化，将地道内收水井5连篦增加为20连篦，原泵池新增3台水泵，新建泵池设置4台水泵，新建2台变压器。

3.地道水位监测设施维修10处，具体为：对铁东路地道、津沽线地道、汉港地道、隐贤村地道、东桑园地道、津涞线地道、天津大道地道、汊百户地道、葛万地道、独流地道损坏的水位监测设备实施维修、更换。

（三）公路服务设施工程

5个点位分别为：在通武线K973+740处新建马伸桥服务区，包括办公用房、车库、卫生间、停车位等；在西青区北部施工所内新建1座钢筋混凝土结构融雪剂溶解池；对滨蓟线高景停车区、津汉线山岭子停车区、港城大道四道桥停车区的房屋、围墙等实施维修。

三、工程投资

主要工程量如下：新建雨水管道1.2千米，新建盖板边沟2.9千米，更换边沟盖板1.3千米，更换或增设水泵20台，更换或新增电子水尺35套，更换太阳能供电系统6套，新建服务区1处，新建融雪剂溶解池1处。

工程预算总投资3310万元，其中2025年安排资金2625万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年开工，2026年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工

程施工图预算汇总表

2025年7月21日

附件

2025年普通国省级公路附属设施综合整治专项

养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	3310
一	建筑安装工程费	2990.3
二	工程建设其他费用	224.2
（一）	建设项目管理费	124.1
1	建设单位管理费	50.6
2	工程监理费	48.3
3	设计文件审查费	2.3
4	竣（交）工验收试验检测费	22.9
（二）	建设项目前期工作费	82.5
1	勘察设计费	70.5
2	招标代理服务费	12
（三）	工程保险费	10.3
（四）	其他相关费用	7.3
1	工程结（决）算咨询费	6.4
2	工程建设交易服务费	0.9
三	预备费	95.5