天津市交通运输委员会关于2026年S307

梅丰线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年S307梅丰线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕115号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S307梅丰线（九园线—塘承高速出入口，宝芦线—还乡河桥）实施修复养护工程，具体为：对S307梅丰线（九园线—塘承高速出入口）实施功能性修复养护，对S307梅丰线（宝芦线—还乡河桥）实施结构性修复养护；同意对S306崔廊线（通王路西—河北廊坊界）实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次维修公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S307梅丰线（九园线—塘承高速出入口，宝芦线—还乡河桥）

本次养护工程范围位于宝坻区与宁河区内，路段总长为12.939公里。其中，九园线（K32+999）至塘承高速出入口（K37+300），长4.301公里，现状为二级公路；宝芦线（K50+913）至滨玉线（K55+213），长4.3公里，现状为二级公路；滨玉线（K55+213）至还乡河桥（K59+551），长4.338公里，现状为一级公路。

1.路基路面工程

（1）九园线（K32+999）至塘承高速出入口（K37+300）段

该路段长4.301公里，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+16米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽19米。

根据路面病害程度，对行车道实施沥青混凝土面层或上基层挖补处治后，路面全幅加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。

对局部破损的土路肩实施硬化处治，对水流庄穿村路段浆砌片石边沟实施维修，更换局部破损的平缘石。

（2）宝芦线（K50+913）至滨玉线（K55+213）段

该路段长4.3公里，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+9米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽12米。

现状路面局部采用石灰粉煤灰碎石冷再生实施挖补后，铺筑18厘米石灰粉煤灰碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面平均长高30厘米。

路面边缘设置平缘石，对土路肩抬升并进行硬化处治。

（3）滨玉线（K55+213）至还乡河桥（K59+551）段

该路段长4.338公里，标准横断面布置为：1米（土路肩）+11米（路面）+3米（中央分隔带）+11米（路面）+1米（土路肩），路基全宽27米。

对行车道铣刨30厘米，局部病害部位采用石灰粉煤灰碎石冷再生实施挖补后，路基弹软处进行换填，铺筑18厘米石灰粉煤灰碎石+12厘米厂拌泡沫改性沥青冷再生+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；硬路肩范围拉毛处治后，加铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。路面平均长高10厘米。

路面边缘设置平缘石，同步提升土路肩高度；更换局部破损的中央分隔带立缘石；对中央分隔带铺筑防水土工布后实施硬化处治；完善超高路段中央分隔带的排水设施。

2.桥涵工程

沿线桥梁1座，为水流庄桥，技术状况评定等级为二类。对桥梁裂缝和混凝土破损等病害部位进行维修，铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层，人行道内侧增设防撞护栏。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。宝芦线—滨玉线段、滨玉线—还乡河桥段，重建路侧波形梁护栏，恢复百米桩、公里牌、轮廓标等设施。滨玉线—还乡河桥段，完善中央分隔带护栏的端头处治，并在中央分隔带内增设防眩设施。恢复水流庄、丰台南交通量调查点线圈。

（二）S306崔廊线（通王路西—河北廊坊界）

本次养护工程范围为通王路西（K30+519）至河北廊坊界（K36+962），位于武清区，现状为一级公路。

1.路基路面工程

该路段长6.443公里，其中，崔廊线（通王路—王城路，王城路—河北省界）标准横断面布置为：1米（土路肩）+11.25米（路面）+4米（中央分隔带）+11.25米（路面）+1米（土路肩），路基全宽29.5米；崔廊线（王城路共线段）标准横断面布置为：0.75米（设施带）+12米（路面）+6米（中央分隔带）+12米（路面）+0.75米（设施带），路基全宽31.5米。

对行车道铣刨6厘米，利用现状剩余10厘米面层和6厘米石灰粉煤灰碎石施做18厘米全深式就地泡沫沥青冷再生后，铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；硬路肩范围铣刨并对裂缝封闭处理后重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。行车道长高6厘米，硬路肩接顺处理。

对局部破损的收水井侧石进行更换和硬化路肩进行维修。

2.桥涵工程

沿线桥梁1座，为武王路口桥，技术状况评定为二类。对桥梁病害部位实施维修，铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层、局部挖补桥面铺装下面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施，增设中央分隔带护栏。

三、项目投资及实施计划

工程估算总投资11281万元，计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算，2026年财政预算资金批复后组织进场施工。

此复。

2025年10月30日