天津市交通运输委员会关于2026年S225

团唐线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年S225团唐线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕116号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S225团唐线（山深线—唐王路）、S213团王线（津石高速—小王庄）根据病害程度，分段实施结构性修复养护和功能性修复养护；对S249团泊快速路（津涞线—团泊新桥南）实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S225团唐线（山深线—唐王路）

本次养护工程范围为山深线（K0+700）至唐王路（K12+525），位于静海区，长11.825公里。

1.路基路面工程

（1）山深线（K0+700）—黄山路（K4+500）段

该路段长3.8公里，现状为一级公路，横断面布置为：1.5米（设施带）+16米（路面）+3米（中央分隔带）+16米（路面）+1.5米（设施带），路基全宽38米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补后，行车道加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。

（2）黄山路（K4+500）—K11+000段

该路段长6.5公里，现状为二级公路，横断面布置为：1.5米（硬化土路肩）+16米（路面）+1.5米（硬化土路肩），路基全宽19米。

行车道铣刨4厘米沥青表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补后，行车道加铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高6厘米，硬路肩接顺处理。

（3）K11+000—唐王路（K12+525）段

该路段长1.525公里，现状为二级公路，横断面布置为：1.5米（硬化土路肩）+16米（路面）+1.5米（硬化土路肩），路基全宽19米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补。

（4）更换破损的立缘石、平缘石、土路肩面砖、雨水井箅子，改造西大屯村路面积水点位排水设施。

2.桥涵工程

路段内维修桥梁1座，为青年渠桥（下行），技术状况评定为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修，铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。对山深线—黄山路段中央分隔带增设波形梁防撞护栏。恢复小邱庄交通量调查点路面感应线圈。

（二）S213团王线（津石高速—小王庄）

本次养护工程范围为津石高速（K20+500）至小王庄（K29+846），主要位于静海区，长9.346公里，现状为二级公路，主要路面横断面布置为：1米（硬化土路肩）+9米（路面）+1米（硬化土路肩），路基全宽11米；维修终点前676米滨海新区内横断面布置为：1.5米（硬化土路肩）+12米（路面）+1.5米（硬化土路肩），路基全宽15米。

1.路基路面工程

（1）津石高速（K20+500）—林场路延长线（K24+100）段

该路段长3.6公里。

全断面铣刨10厘米沥青面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施基层挖补后，全断面加铺8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米钢渣改性沥青混凝土，路面长高8厘米，同步抬升两侧硬化土路肩。

（2）林场路延长线（K24+100）—小王庄（K29+846）段

该路段长5.746公里。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补后，全断面加铺4厘米钢渣改性沥青混凝土，路面长高4厘米，同步抬升两侧硬化土路肩。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。拆除重做津石高速—静海滨海新区界段波形梁防撞护栏。恢复幸福村交通量调查点路面感应线圈。

（三）S249团泊快速路（津涞线—团泊新桥南）

本次养护工程范围为津涞线（K0+000）至团泊新桥南桥头（K8+950），位于西青区、静海区，长8.95公里，现状为城市快速路（参照一级公路养管），主要横断面布置为：0.75米（土路肩）+5.25米或3米（人行道）+7米或8.5米（辅道）+6米（侧分带）+15.75米（主线路面）+15米或12米（中央分隔带）+15.75米（主线路面）+6米（侧分带）+7米或8.5米（辅道）+1.5米（人行道）或3.75米（人行道+土路肩），路基全宽80米。

1.路基路面工程

（1）主线：根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补后，行车道加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米。

（2）辅道：根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路面病害部位实施表面层或下面层挖补。

（3）重建局部破损的人行道上基层及面砖，对相交土路口进行硬化处理，修复沿线收水井和检查井。

2.桥涵工程

路段内维修桥梁4座，分别为跨津晋高速桥（上、下行）、团泊新桥（上、下行），技术状况评定均为2类。结合桥梁养护历史，考虑病害发展情况，对4座桥梁铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。对警察学院路口侧分带实施改造。

三、项目投资及实施计划

工程估算总投资12239万元。计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年11月14日