天津市交通运输委员会关于2025年津汉线

空港一号桥隐患治理等8项应急养护工程

相关事项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于确认2025年津汉线空港一号桥隐患治理等8项应急养护工程相关事项的请示》（津公路中心报〔2025〕127号）收悉。根据《天津市公路应急养护工程管理办法》（津交规〔2022〕3号）等有关规定，经审查，现批复如下：

一、工程基本情况

2025年以来，为妥善处置降雨和其他因素产生公路设施安全风险，保障公安交管部门隐患处治需求，我市普通国省级公路实施了津汉线空港一号桥隐患治理应急养护、克黄线孟家楼地道挡土墙应急养护、大东线汊百户地道泵站应急养护、津芦线交通安全设施隐患点位整治等应急养护、唐通线K153+177路基应急养护、大庄子桥等桥梁应急养护、武香线K6+780涵洞处路基脱空应急养护、外环复线北环地道应急养护等8项应急养护施工。

为尽快修复受损的公路设施，消除设施安全运行风险，保障路网安全畅通，依据《天津市公路应急养护工程管理办法》（津交规〔2022〕3号）规定，同意你中心对8项应急养护事件按照Ⅰ类、Ⅱ类应急养护工程实施处治。

二、处治方案

（一）2025年津汉线空港一号桥隐患治理应急养护工程

重做下行桥6#伸缩缝（滨海新区至中心城区方向第一道伸缩缝）搭板侧混凝土保护带，并铣刨重铺搭板长度范围内沥青混凝土铺装。

经审核，工程结算总投资18.2228万元。

（二）2025年克黄线孟家楼地道挡土墙应急养护工程

对挡土墙墙后采用高压旋喷桩止水帷幕实施加固；拆除K559+618—K559+639.6段上层破损挡墙，对墙后正面和两侧土体进行刷坡处理；下层挡墙顶面铺SBS改性沥青油毡，更换锈蚀栏杆及立柱，对其余墙体砂浆脱落、松散的挡土墙进行勾缝处理。

经审核，工程结算总投资28.1449万元。

（三）2025年大东线汊百户地道泵站应急养护工程

采用明挖方式更换检查井至泵站前池的35米长管道，修复基坑内检查井、破损的管道及泵站西侧围墙，重做管道两侧各20米范围内道路路面结构。

经审核，工程结算总投资213.3039万元。

（四）2025年S102津芦线交通安全设施隐患点位整治等应急养护工程

对津芦线（外环线—北环特大桥）段中央分隔带增设SBm级波形梁护栏；在团唐线中翟庄附近、团唐线与津王路交口、团唐线津石高速桥下、团大线大愿极乐寺附近、团大线京沪铁路桥下、团大线一鑫商砼公司附近、团大线东风桥西侧、团大线与周陈路交口、团大线与东禅房路交口、团大线禅房双语幼儿园附近、团大线与西禅房路交口共11处点位增设路段、路口爆闪警示设备；调整九园线与双辰北路西进口道车道布置，对九园线京沪铁路下沉路段增设轮廓标、立面标记等，并重新施划交通标线。

经审核，工程估算总投资为334.5731万元。

（五）2025年唐通线K153+177路基应急养护工程

更换现状横过路管道，重做路面结构，恢复路侧波形梁护栏及路面标线。

经审核，工程结算总投资21.3886万元。

（六）G205大庄子桥等桥梁应急养护

对山深线大庄子桥、港中线青静黄排水渠桥及相关道路共7处路口实施封闭管控，对两座桥梁开展水下专项检测。

经审核，结算总投资25.1279万元。

（七）2025年武香线K6+780涵洞处路基脱空应急养护工程

采用玻璃纤维增强塑料夹砂管作为内衬管对涵洞实施加固，并对管周注射水泥浆改善整体受力性能；对脱空部位填充泡沫轻质土；对涵洞顶路面铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

经审核，工程结算总投资24.4685万元。

（八）2025年外环复线北环地道应急养护工程

拆除重建水毁段挡墙及防撞护栏恢复辅路3米宽范围内路面结构。

经审核，工程估算总投资37.3958万元。

三、工程投资

以上应急养护工程预计总投资702.6255万元，最终工程投资以完工后结（决）算审核为准。

四、下一阶段工作

请你中心据此批复做好应急工程后续工作，严格控制投资，做好绩效管理，及时完成交（竣）工验收等相关工作。

此复。

2025年12月7日