天津市交通运输委员会关于印发2026年

交通运输固定资产投资计划的通知

各区交通运输主管部门，委属各相关单位、委机关各相关处室，各相关建设单位：

2026年交通运输固定资产投资计划经市交通运输委党委2026年1月12日第1次会议审议通过，现予印发。请各部门、各单位按照年度投资目标，做好项目推动工作，确保完成投资计划。

2026年1月16日

2026年固定资产投资项目清单

序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
合计	1800000
公路项目	890000
1	天津港集疏运专用货运通道	新建高速公路21.3公里。	续建	2022-2027	1584491	主体完工。	300000	天津滨海集疏运通道建设发展有限公司	市交通运输委滨海新区政府
2	京津塘高速改扩建工程	改扩建高速公路96.84公里公里。	续建	2023-2027	1470571	进京方向主体工程完工，相关配套完成。	380000	招商局公路网络科技控股有限公司	市交通运输委武清区政府

北辰区政府

东丽区政府

滨海新区政府
3	津沧高速公路（静王路收费站—九宣闸）改扩建工程	改扩建高速公路27.41公里。	续建	2024-2027	360000	道路桥梁主体施工。	128000	天津高速公路集团有限公司	市交通运输委
4	京津塘高速大王古出入口工程	新建互通立交一座，收费站1座，建设道路联络线1.9km。	续建	2022-2026	34904	主体完工。	2595	天津宸旭投资发展有限公司	武清区政府

市交通运输委
5	京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程	新建京津塘高速公路北辰开发区出入口互通立交1座，新建收费站1座。	续建	2018-2026	74884	主体完工。	5000	天津北辰科技园区管理有限公司	市交通运输委
6	津北公路（驯海路-旭阳路）改建工程	改建四车道一级公路6.3公里。	续建	2022-2026	86932	力争完成管线切改及部分道路路基施工。	5000	天津港保税区管委会	保税区管委会市交通运输委
序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
7	津汉公路（东金路至金钟河东侧桥头）改建工程	国道，新改建六车道一级公路9.6公里。	续建	2020-2026	183591	跨北环铁路特大桥中海油段完成下部结构和铁路北侧预制小箱梁，华明段完成半幅道路桥涵施工。	19000	东丽区交通运输管理局	东丽区政府
市交通运输委
8	宝武公路（平宝-津围公路）改建工程	省道，新建四车道一级公路26.2公里。	续建	2020-2026	105574	主体完工。	20000	天津国本建设发展有限公司	宝坻区政府
市交通运输委
9	汉南路改线及配套服务区项目	省道，新建一级公路10.048公里。起于滨保高速汉南路立交连接线，止于滨唐公路。	续建	2023-2027	249428	道路、桥梁主体施工。	3375	天津市滨海新区城投建设发展有限公司	滨海新区政府市交通运输委
10	津歧公路（南堤路-津冀界）拓宽改造工程北段	改建四车道一级公路2.1公里。	续建	2022-2026	12972	完工通车。	2572	天津滨海新区投资控股有限公司	滨海新区政府市交通运输委
11	团大公路改建工程	改建双向4车道一级公路3.1公里。	续建	2024-2026	33900	道路路基完工，桥梁下部结构完成100%，上部结构完成50%。	10000	静海区交通运输局	静海区政府
市交通运输委
12	G104穿东淀蓄滞洪区段路改桥工程	北起中亭河大桥北侧桥头，终至子牙河大桥南侧桥头，改造段全长约2.2公里，桥梁宽28.5米。	续建	2024-2026	29400	竣工决算。	1500	天津市公路事业发展服务中心	市交通运输委
序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
13	白万公路（天津大道-海河南道）工程	新建道路起点为天津大道，终点为海河南道，项目全长约1.8公里（含天津大道跨线桥），一级公路（集散功能），双向六车道，设计车速60km/h。	续建	2023-2026	29866	完成道路底面层铺筑和人行道铺装。	2000	天津海河金岸投资建设开发有限公司	津南区政府
市交通运输委
14	谊达路（天嘉湖路-津港公路）工程	本工程起点为现状谊达路与天嘉湖路交叉处，终点为现状双东路与津港公路交叉处，路线全长1373m。	续建	2023-2026	29184	一期完工。	8458	天津市津南区交通运输管理局	津南区政府
市交通运输委
15	2025年S113外环线等综合整治工程	外环线、外环复线、津港线、天津大道的重要路段及外环线津汉立交桥及相关匝道、津汉线机场大道立交桥等重要节点实施综合整治。	尾款	2025	21576	竣工决算。	2500	天津市公路事业发展服务中心	市交通运输委
铁路项目	540000
16	京滨铁路（北辰-滨海新区）	新建城际铁路40公里。	续建	2022-2027	1530000	完成桥梁工程，加快机场站、无砟轨道、四电施工。	150000	京滨城际铁路有限公司	市交通运输委
17	津潍铁路天津段	新建高速铁路60公里，设滨海东、滨海南两座车站。	续建	2022-2027	2240000	完成桥梁工程，加快无砟轨道、四电施工，滨海东站、滨海南站站房完成主体结构。	380000	津潍宿高速铁路有限公司	市交通运输委
序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
18	天津泰港渤化铁路有限公司专用线项目	对天津南港港铁物流有限公司专用线装卸I场东侧咽喉进行适应性改造。新建泰达渤化装卸场：由北向南设置回转场、液体装卸场，其中回转场设回转线3条，液体装卸场设卸车线2条。	新建	2026-2027	23000	完成桩基工程，加快路基施工。	10000	天津泰港渤化铁路有限公司	市交通运输委
港口项目	216000
19	天津港大港港区10万吨级航道提升工程	在原10万吨级航道水域北侧单侧拓宽提升，疏浚方量约4000万方。	续建	2023-2026	195342	完成海上疏浚。	45000	南港发展集团有限公司	市交通运输委
20	天津港大沽口港区粮油区6、7号通用泊位工程	拟建两个10万吨级通用泊位，岸线长584米，后方堆场面积26.4万平方米。	续建	2017-2026	91613	进行陆域部分堆场施工。	20000	天津临港港区集团有限公司	市交通运输委
21	天津港新港航道拓宽浚深工程	建设内容包括对外航道段和内航道段两段航道进行拓宽浚深，航道总长度21.348公里，总疏浚方量1564.1万立方米。	续建	2025-2027	125661	开展海上疏浚施工。	20000	天津港（集团）有限公司	市交通运输委

22	天津港大港港区渤化液体散货码头工程	新建1座5万吨级液化烃码头、1座万吨级液体散货码头，占用岸线长度611米，配套1座4.9万立低温液氨储罐、10座3000立高压球罐，以及公用工程配套。2座5万吨级码头配套仓储库区。	续建	2025-2027	123712	进行码头及库区主体施工。	50000	天津渤化南港码头仓储有限公司	市交通运输委
序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
23	天津港焦炭码头南疆6#泊位（含5#泊位第四段）码头升级改造工程	将现有焦炭泊位由5万吨级提升改造为20万吨级，需进行结构改造的码头长度为419.05米，对码头前沿和港池进行竣深，配置4台40t-45m门机，及消防、供电、照明等配套设施。	续建	2025-2027	66438	进行泊头主体结构施工。	20000	天津港焦炭码头有限公司	市交通运输委
24	天津港高沙岭港区支航道一期工程	建设内容包括航道疏浚工程、导助航工程等，疏浚土方量约为772万立方米。项目总长14.1公里，共分为2个支航道。	续建	2025-2027	32288	开展海上疏浚施工。	6000	天津临港产业投资控股有限公司	市交通运输委
25	天津港第四港埠有限公司22-24#泊位码头升级改造工程	将原泊位由7万吨级提升改造为25万吨级，需进行结构改造的码头长度为534.44米。	新建	2025-2027	88100	开工建设。	5000	天津港第四港埠有限公司	市交通运输委
26	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司泊位等级提升工程	将N9泊位级部分N8泊位由10万吨级提升改造为1个20万吨级集装箱泊位，包括港池疏浚、码头结构改造。项目建成后将新增年设计通过能力220万TEU(标准箱）。	新建	2025-2027	27561	开工建设。	15000	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	市交通运输委
27	天津港南疆散货储运一期工程	新建43万平方米散货堆场及相关附属设施。	新建	2025-2027	107824	开工建设。	30000	天津港远晟仓储有限公司	市交通运输委
序号	项目名称	建设规模及主要建设内容	项目

性质	建设起止年限	计划总投资（万元）	年度进度目标	2026年度计划投资

（万元）	项目法人（筹备）单位	项目主管（责任）部门	备注
28	天津港保税区现代粮食物流（产业）示范园区多式联运二期工程	新建4、5号泊位，水工结构10万吨级，4号泊位配套建设30座1万吨混凝土筒仓，5号泊位配套建设化肥仓库1座、通用仓库2座，同时布置输粮廊道、堆场、道路、机修车间及生产与辅助建构筑物等相关设施。	新建	2026-2028	257263	开工建设。	5000	天津港保税区粮安国际物流有限公司	市交通运输委
大规模设备更新及消费品以旧换新	154000
29	大规模设备更新及消费品以旧换新	包括新能源公交车及动力电池更新、老旧营运货车报废更新、老旧营运船舶报废更新等。	-	2026	-	-	154000	交通运输企业	市交通运输委