天津市交通运输委员会关于2026年G104

京岚线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年G104京岚线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕120号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对G104京岚线（河北廊坊界—武静线）、S308北杨线（京津线—武静线、山深线—京环线）实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）G104京岚线（河北廊坊界—武静线）

本次养护工程范围为河北廊坊界（K70+465）—武静线（K88+379），位于武清区，其中K76+989—K79+402段为河北省管辖范围，实际维修15.501公里。具体养护工程范围为河北廊坊界（K70+465）—K76+989段上行和K79+402—武静线（K88+379）段上、下行。

1.路基路面工程

该养护路段现状为一级公路。路基横断面分段为：

河北廊坊界（K70+465）—K75+719段，横断面布置为1米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1米（土路肩），路基全宽29米；K75+719—K76+989段，横断面布置为2米（人行道）+15.447米（路面）+1.106米（中央分隔护栏）+15.447米（路面）+2米（人行道），路基全宽36米；

K79+402—K85+393段，横断面布置为1米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1米（土路肩），路基全宽29米；K85+393—K88+073段，横断面布置为2米（土路肩）+14.447米（路面）+1.106米（中央分隔护栏）+14.447米（路面）+2米（土路肩），路基全宽34米；K88+073—武静线（K88+379），横断面布置为1米（土路肩）+10.947米（路面）+1.106米（中央分隔护栏）+10.947米（路面）+1米（土路肩），路基全宽25米。

全断面铣刨4厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补处治后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

对现状相交土路口实施硬化处理，维修破损的人行道和急流槽，更换破损的侧石、缘石，对破损的收水井井圈进行加固并更换井盖。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线其它交通安全设施，维修东马圈超限检测站破损路面，恢复东马圈交通量调查点路面感应线圈。

（二）S308北杨线（京津线—武静线、山深线—京环线）

本次养护工程范围分两个路段，共长16.039公里，其中：路段一:京津线（K71+846）—武静线（K78+820），位于武清区，长6.974公里；路段二:山深线（K42+235）—京环线（K51+300），位于北辰区，长9.065公里。

1.路基路面工程

（1）京津线（K71+846）—武静线（K78+820）

该养护路段现状为一级公路。主要路段横断面布置为：3米（人行道）+13米（路面）+4米（中央分隔带）+13米（路面）+2米（人行道）+18米（绿化带）+12米（辅路）+3米（人行道），路基全宽68米；局部路段横断面布置为：3米（人行道）+30米（路面）+2米（人行道）+18米（绿化带）+12米（辅路）+3米（人行道），路基全宽68米。

全断面铣刨5厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施中面层或下面层挖补处治后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

更换破损的缘石，改造积水点位排水设施。

（2）山深线（K42+235）—京环线（K51+300）

该养护路段现状为一级公路。主要路段横断面布置为：1米（土路肩）+11米（路面）+3米（中央分隔带）+11米（路面）+1米（土路肩），路基全宽27米；霍庄镇穿村段横断面布置为：1米（人行道）+30米（路面）+1米（人行道），路基全宽32米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补处治后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，硬路肩接顺处理。

维修破损急流槽。

2.桥涵工程

对8座二类桥梁实施维修，分别为前进桥（上、下行）、前通桥（上、下行）、前汇桥（上、下行）、霍庄大桥（上、下行）。根据桥梁实际病害，对桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空等病害部位实施维修，铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层，局部病害部位实施下面层挖补和桥面防水混凝土挖补处治。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线其它交通安全设施，恢复曙光农场交通量调查点路面感应线圈。

三、项目投资及实施计划

工程估算总投资10549万元。2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年1月28日