天津市交通运输委员会关于2026年S208

汉港线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年S208汉港线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕135号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S208汉港线（京滨线—津沽线）、S315港中线（海防路—丹东线）实施结构性修复养护；对S125天津大道（汉港公路桥—K28）下行实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S208汉港线（京滨线—津沽线）

本次养护工程范围为京滨线（K0+000）至津沽线（K6+300），位于东丽区、津南区，其中二道闸段（K2+900—K3+100，长200米），为海河二道闸管理范围，不在本次养护工程范围，实际养护路段长6.1公里。

1.路基路面工程

（1）京滨线—二道闸

该路段长2.9公里，现状为二级公路，其中，京滨线至东丽津南界（K1+534）段，横断面布置为：1米（土路肩）+18米（路面）+1米（土路肩），路基全宽20米；东丽津南界至二道闸（K2+900）段，横断面段布置为：1米（硬化土路肩）+12米（路面）+1米（硬化土路肩），路基全宽14米。

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，对行车道继续铣刨6厘米沥青混凝土，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施上基层挖补处治后，行车道铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（2）二道闸—津沽线

该路段长3.2公里，现状为二级公路，横断面布置为绿化带+12米（路面）+绿化带，路基全宽12米。

全断面铣刨28厘米旧路结构，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下基层挖补处治后，全断面铺筑2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（3）更换破损的侧石。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线其它交通安全设施。恢复茶东道班交通量调查点路面感应线圈。

（二）S125天津大道（汉港公路桥—K28）下行

本次养护工程范围为汉港公路桥（K17+000）至K28+000下行方向，位于津南区、滨海新区，长11公里，现状为城市快速路（参照一级公路养管），横断面布置为：15.5米（路面）+10米（中央分隔带）+15.5米（路面），路基全宽41米。

1.路基路面工程

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施中面层或下面层挖补处治后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。其中，对K20+000—K24+000段内百米评价单元PCI大于85的部分行车道，因路面状况较好，本次维持现状，不做维修。

对葛万路桥出口匝道分流处积水点位的排水设施实施改造，维修火燎庄地道水泥混凝土路面裂缝，更换破损的立缘石和收水井篦等。

2.桥涵工程

对营房路桥、三合路桥的桥梁裂缝、混凝土破损、防抛网破损等病害部位实施维修。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线其它交通安全设施。恢复赵家圈交通量调查点路面感应线圈。

（三）S315港中线（海防路—丹东线）

本次养护工程范围为海防路（K0+000）至丹东线（K4+239），位于滨海新区，长4.239公里，现状为二级公路，横断面布置为：1米（硬化土路肩）+16米（路面）+1米（硬化土路肩），路基全宽18米，其中，下穿津石高速路段（K1+650—K2+250）横断面布置为：1米（硬化土路肩）+8米（路面）+0—12.5米（中央分隔带）+8米（路面）+1米（硬化土路肩），路基全宽18—30.5米。

1.路基路面工程

全断面铣刨10厘米沥青混凝土面层，对路面局部病害部位实施上基层挖补处治后，全断面铺筑14厘米泡沫沥青冷再生+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高14厘米。其中，下穿津石高速路段，全断面铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面不长高。

同步抬升长高路段两侧硬化土路肩，重新做平缘石。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线其它交通安全设施。拆除重做长高路段路侧波形梁护栏。

三、项目投资及实施计划

工程估算总投资7188万元，2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年1月28日