天津市交通运输委员会关于2026年绿化

专项养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年绿化专项养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2026〕1号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对外环线、南东线、静霸线、克黄线4条道路，共长约12.47公里的路段实施绿化专项养护工程，根据公路周边环境，因地制宜，在现状公路绿化基础上，通过补植、更新等进一步提升中央分隔带或路侧景观。

二、工程内容

（一）外环线（K36+650—K42+650）

该路段中央分隔带宽5.5米。对中央分隔带现状缺失的上层灌木进行补植，在侧石内补植马蔺。灌木品种采用绚丽海棠、红叶碧桃、高杆卫矛球及金叶榆球等植物。

（二）南东线（K0+500—K5+300）

将现状道路两侧行道树杨树更新为法桐，与该路段以北4公里现状行道树法桐相连，提升道路整体景观。

（三）静霸线（K26+700—K27+000）

对现状道路两侧缺失、死亡的行道树国槐进行补植或重植。

（四）克黄线

1.毛家峪隧道入口节点

在克黄线K536+940—K537+080下行隧道入口东侧节点处，栽植绚丽海棠、榆叶梅、迎春、金银木、矮本金叶槐、红叶碧桃和胶东卫矛，提升绿化景观。

2.G233咖啡观景平台附近3处边坡

对克黄线K537+160—K537+300处护面墙边坡栽植五叶地锦、凌霄和爬山虎，对砼框格采用液压喷播客土+营养袋+草籽的方式护坡；对克黄线K537+840—K537+950处锚杆网边坡栽植五叶地锦、凌霄和爬山虎，空地栽植柳叶马鞭草；对克黄线K538+630—K538+710处拱形骨架边坡栽植爬山虎。

3.克黄线（K522+700—K523+600）道路南侧

该路段南侧现状为4米沟渠+4米场地，在沟渠两侧放坡1米范围栽植马蔺，4米宽场地内栽植绚丽海棠、碧桃和委陵菜。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资530万元。计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

要践行“津心养护”品牌建设理念，根据公路周边环境因地制宜，确定绿化补植、更新位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年2月4日