天津市交通运输委员会关于京津塘高速公路

北辰开发区出入口及互通立交工程

人行天桥设计变更的批复

天津北辰科技园区管理有限公司：

你公司《关于京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程避让35KV电力管线工程设计变更的请示》收悉。依据《京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程九园公路南侧天桥及Q匝道桥设计变更专家审查会意见》等有关文件，经审查，现将设计变更批复如下：

一、批复情况

2018年，《天津市交通运输委员会关于京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程初步设计的批复》（津交发〔2018〕214号）批复京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交工程初步设计，同意该项目共设置11条匝道、1条辅道、2座天桥、1道人行通道，同时设置收费站1座，批复概算为748,843,334元。

日前，工程在施工中发现九园公路南侧原设计天桥和Q匝道线位范围内存在35KV高压电力管线，鉴于当前本工程管线切改工作已基本完成，综合考虑工程总体施工工期和现场实际情况，原则同意将人行天桥跨津武公路段整体向南偏移约4米，跨京津塘高速公路段整体向北偏移约8米，两部分天桥之间通过坡道进行衔接，下穿Q匝道段调整为从Q9#墩墩柱之间穿过，Q9#墩改为门架结构；原设计Q匝道Q8#墩为向小桩号移动3米，跨径由23+25+23米调整为23+22+26米。原天桥桥梁设计跨径、结构型式不变，原Q匝道桥梁设计结构型式不变，已施工部分结构利用。

二、投资变化情况

上述设计变更方案调整，增加投资410,586元。所增投资在原批复概算范围内调剂解决。

三、下一步重点工作

请你单位据此批复尽快完善设计变更文件，进场施工前要进一步复核天桥整体结构稳定性、构件安全性，落实各项工程建设条件，与管线产权单位等部门加强合作，完善施工安全应急措施，确保工程尽快完工。

2025年8月23日