天津市交通运输委员会关于2025年

S316大丰线等养护工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S316大丰线等养护工程施工图及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕103号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年S316大丰线等养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕105号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程对大丰线（S316）、滨蓟线（S151）、津涞线（S109）、港中线（S315）等4条省道的局部路段实施养护工程，维修路段总长8.039公里。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

1.大丰线（K0+000—K1+965）

该路段长1.965公里，位于滨海新区，现状为二级公路，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽15米。

本次实施功能性修复养护。根据路面病害程度，结合现状路面结构，对下行K0+300—K0+700段行车道采用2×9厘米密级配沥青碎石+2×5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米细粒式改性沥青混凝土实施上基层挖补；对其余路段行车道病害部位实施表面层或下面层挖补，表面层挖补采用5厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用2×5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米细粒式改性沥青混凝土。改造积水点位排水设施。

2.津涞线（K23+380—K23+735）

该路段长0.355公里，位于西青区，现状为三级公路，标准横断面布置为：1米（土路肩）+7米（路面）+1米（土路肩），路基全宽9米。

本次实施结构性修复养护。全断面铣刨重铺路面结构为2×15厘米石灰土+18厘米水泥稳定碎石+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

3.滨蓟线（K0+014—K1+494.3）

该路段长1.480公里，位于滨海新区，现状为一级公路，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽30米。

本次实施功能性修复养护。行车道铣刨4厘米沥青表面层，对局部病害部位采用18厘米水泥稳定碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土实施上基层挖补；行车道铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土，通过硬路肩倾斜铣刨方式进行接顺。行车道长高6厘米，路面边缘不长高。

4.港中线（K0+000—K4+239）

该路段长4.239公里，位于滨海新区，现状为二级公路，标准横断面布置为：1米（土路肩）+16米（路面）+1米（土路肩），路基全宽18米。

本次实施功能性修复养护。根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补；下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米水泥稳定碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

5.其他

更换维修路段内破损平缘石。维修大丰线破损设施带。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善沿线交通标志，更换损坏波形梁护栏。

三、工程投资

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土5.7万平方米，5厘米细粒式改性沥青混凝土0.8万平方米，5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土1.8万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土5.4万平方米，2×9厘米密级配沥青碎石0.1万平方米，18厘米水泥稳定碎石2.4万平方米，铣刨旧路结构0.9万立方米，标线0.5万平方米。

该项目2025年年初安排预算3520万元，经审核工程预算总投资1529万元。资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S316大丰线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年开工，2026年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年S316大丰线等养护工程施工图预算汇总表

2025年9月3日

附件

2025年S316大丰线等养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	1529
一	建筑安装工程费	1375.9
二	工程建设其他费用	109.3
（一）	建设项目管理费	62.3
1	建设单位管理费	25.9
2	工程监理费	25.4
3	设计文件审查费	1.1
4	竣（交）工验收试验检测费	9.9
（二）	建设项目前期工作费	37.3
1	勘察设计费	31.4
2	招标代理服务费	5.9
（三）	工程保险费	5.5
（四）	其他相关费用	4.2
1	工程结（决）算咨询费	3.7
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	43.8