天津市交通运输委员会关于宝武公路（平宝

公路—津围公路联络线）改建工程交通

信号灯与电子警察设计变更的批复

天津国本建设发展有限公司：

你司《关于申请增设宝武公路（平宝公路-津围公路联络线）改建工程交通信号灯工程变更的请示》（国本请〔2025〕1号）收悉。依据专家审查意见等有关文件，按照现行技术标准、规范和相关规定，经审查，现批复如下：

一、批复情况

2017年，《天津市交通运输委员会关于宝武公路（平宝公路—津围公路联络线）改建工程初步设计的批复》（津交发〔2017〕306号）批复宝武公路（平宝公路—津围公路联络线）改建工程初步设计技术方案，路线全长26.2公里，全线采用双向四车道一级公路标准，批复概算总投资105,574万元。

按照2021年新施行的《天津市道路交通安全若干规定》第二十五条要求，“新建、改建、扩建道路的，道路交通安全设施应当按照国家和本市相关标准，与道路建设工程同步设计、同步施工、同步投入使用。道路交通安全设施的建设经费应当列入道路建设项目概算。道路交通安全设施未经验收或者验收不合格的，道路不得投入使用”。原则同意该工程在原2017年批复设计内容的基础上，增设15处交通信号灯与电子警察系统，2段双向区间测速系统，与道路建设工程同步施工、同步投入使用。同时该工程需严格按照《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82—2009）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）及《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）设置交通安全设施。

二、投资变化情况

上述方案调整，经审查共增加投资15,435,202元，所增投资在原批复概算范围内调剂解决。

三、下一步重点工作

请你单位据此批复尽快完善设计变更文件，实施过程中，应做好沿线安全设施的设置工作，经公安机关交通管理部门对道路交通安全设施验收后，该工程方可交工通车投入使用，确保车辆行驶安全。

2025年9月30日